## Portfólio
Portfólio de Projetos Maxicon
Pesos
[11 empty] | 3 | 9 | 7 | 11 | 7 | 5
[5 empty] | Início |  | GoLive |  |  |  | Critérios de Seleção | [7 empty] | Objetivos Estratégicos |  |  |  |  | Esforço contratado (h) |  |  |  |  | Esforço Realizado (h) |  |  |  |  | horas adicionais não cobradas |  |  | Portfólio
Projeto | Área/Squad/Módulo | Ranking | Efetividade | Situação | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Oportunidade (CRM) | Solicitação Agrupadora | Complexidade | Impacto positivo sobre a estratégia | Gera resultado (ROI) | Público Alvo | Risco | Impacto de não atender | Pontuação | Ranking | Aumento de faturamento | Melhorar a satisfação do cliente | Inovação em produto | Novos mercados | Otimização de processos | Implantação | Fábrica | Coordenação de Projetos | Horas de Deslocamento | Total contratado | Implantação | Fábrica | Coordenação de Projetos | Horas de Deslocamento | Realizado total | Implantação | Fábrica - Problemas | Desvio Total | Saldo de horas | Esforço Realizado Implantação (%) | Esforço Realizado Fábrica (%) | Esforço Realizado (%) | Completude Implantação % | Efetividade Implantação % | Completude Fábrica % | Efetividade Fábrica % | Completude Projeto(%)
Coagril | Faturamento | 1 | 4.368% | Suspenso | ? | ? | 2022-07-01 |  |  | 167477 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 142 | 1 | [5 empty] | 1275 | 1200 |  | 380 | 2855 | 187 | 30 |  | 35 | 252 |  |  | 0 | 2603 | 14.67% | 2.5% | 8.583% | 25% | 10.33% | 3% | 0.5% | 12.95%
Agrária | Dunamis/Mobile | 2 | 13.39% | Andamento | ? | 2021-09-24 | 2022-06-01 |  |  | 166215 e 168224 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 133 | 2 | [5 empty] | 328 | 1282 |  | 313 | 1923 |  | 1393 |  | 239 | 1632 |  |  | 0 | 291 | 0% | 108.7% | 54.33% | 0% | 0% | 90% | -18.66% | 67.72%
Transdesk - UNUS | Faturamento | 3 | -7.207% | Andamento | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2023-01-01 |  |  | 167458 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 132 | 3 | [5 empty] | 2750 | 2700 |  | 100 | 5550 | 843 | 1.5 |  | 1.5 | 846 |  |  | 0 | 4704 | 30.65% | 0.05556% | 15.36% | 13% | -17.65% | 2% | 1.944% | 8.148%
Copagri(2-Melhorias ERP) | Maxys/Dunamis | 4 | 35.85% | Andamento | 2021-10-26 | 2021-11-03 | 2022-02-05 |  |  | 168489 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 122 | 4 | [6 empty] | 940 |  |  | 940 |  | 830 |  |  | 830 |  |  | 0 | 110 | 0% | 88.3% | 44.15% |  | 0% | 80% | -8.298% | 80%
Copagri (3-Trade) | Originação | 5 | 51.17% | Andamento | 2021-10-26 | 2021-11-03 | 2022-04-01 |  |  | 168992 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 121 | 5 | [6 empty] | 532 |  |  | 532 |  | 360 |  |  | 360 |  |  | 0 | 172 | 0% | 67.67% | 33.83% |  | 0% | 85% | 17.33% | 85%
JRVS (Bolson) | Faturamento | 6 | 0.9798% | Andamento | 2021-11-10 | 2022-01-10 | 2022-07-01 |  |  | 168182 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 117 | 6 | [5 empty] | 990 | 0 |  |  | 990 | 436 |  |  |  | 436 |  |  | 0 | 554 | 44.04% | 0% | 22.02% | 23% | -21.04% |  | 0% | 23%
Copagri (4-Fábrica de Óleo) | Maxys/Dunamis | 7 | 16.27% | Atrasado | 2021-10-26 | 2021-11-03 | 2022-04-01 |  |  | 169095 e 170210 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 116 | 7 | [5 empty] | 705 | 550 |  | 305 | 1560 | 454 | 257 |  | 80 | 791 |  |  | 0 | 769 | 64.4% | 46.73% | 55.56% | 90% | 25.6% | 80% | 33.27% | 71.83%
TMOV - TMS (Fase 1) | Transportes | 8 | 7.931% | Atrasado | ? | ? | ? |  |  | 166566 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 115 | 8 | [6 empty] | 8000 |  |  | 8000 |  | 3531 |  |  | 3531 |  |  | 0 | 4469 | 0% | 44.14% | 22.07% |  | 0% | 30% | -14.14% | 30%
Fecoagro | Dunamis | 9 | 5.143% | Andamento | 2021-11-22 | 2021-12-07 | 2022-07-01 |  |  | 168174 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 109 | 9 | [5 empty] | 770 |  |  | 300 | 1070 | 145 |  |  | 42 | 187 |  |  | 0 | 883 | 18.83% | 0% | 9.416% | 20% | 1.169% |  | 0% | 14.56%
Vale Grãos | Fomento | 10 | 5.985% | Andamento | ? | ? | 2022-04-01 | 2022-04-01 |  | 168424 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 108 | 10 | [5 empty] | 440 |  |  | 140 | 580 | 535 |  |  | 126 | 661 |  |  | 0 | -81 | 121.6% | 0% | 60.8% | 85% | -36.59% | 100% | 100% | 66.78%
Cooazul | Maxys | 11 | 28.32% | Andamento | ? | ? | 2022-05-01 |  |  | 168442 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 106 | 11 | [5 empty] | 880 |  |  |  | 880 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 0 | 780 | 11.36% | 0% | 5.682% | 34% | 22.64% |  | 0% | 34%
Cooperalfa | Dunamis/Logtime | 12 | 0.7008% | Andamento | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2022-05-01 | ? |  | 165736 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 100 | 12 | [5 empty] | 500 | 348 |  | 120 | 968 | 252 | 325 |  | 45 | 622 |  |  | 0 | 346 | 50.4% | 93.39% | 71.9% | 64% | 13.6% | 100% | 6.609% | 72.6%
Bolson | Faturamento | 13 | -85.6% | Andamento | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2022-07-01 |  |  | 159758 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 95 | 13 | [5 empty] | 1400 | 300 |  |  | 1700 | 1236 | 465 |  |  | 1701 |  | 320 | 320 | -321 | 88.29% | 261.7% | 175% | 85% | -3.286% | 100% | -161.7% | 89.37%
Granja Real | Fomento | 14 | -4.091% | Não Iniciado | ? | ? | 2023-01-01 |  |  | ? | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 94 | 14 | [5 empty] | 1870 | 500 |  | 100 | 2470 | 153 |  |  | 40 | 193 |  |  | 0 | 2277 | 8.182% | 0% | 4.091% |  | 0% |  | 0% | 0%
Pluma - JUMP | Fomento | 15 | 19.85% | Suspenso | ? | ? | 2022-03-01 |  |  | 151468 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 91 | 15 | [6 empty] | 2140 |  |  | 2140 |  | 1376 |  |  | 1376 |  |  | 0 | 764 | 0% | 64.3% | 32.15% |  | 0% | 52% | -12.3% | 52%
Transvale - Vale Diesel | Transportes | 16 | 29.93% | Andamento | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2022-06-08 |  |  | 162991 e 173003 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 77 | 16 | [6 empty] | 297 |  |  | 297 |  | 238 |  |  | 238 |  |  | 0 | 59 | 0% | 80.13% | 40.07% |  | 0% | 70% | -10.13% | 70%
Masterlog | Transportes | 17 | 33.62% | Concluído | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2022-04-01 | 2022-04-01 |  | 169433 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 70 | 17 | [5 empty] | 292 |  |  |  | 292 | 376 |  |  |  | 376 |  |  | 0 | -84 | 128.8% | 0% | 64.38% | 98% | -30.77% |  | 0% | 98%
Sotran - TMOV & Sodru | Transportes | 18 | 6.29% | Andamento | 2021-12-15 | 2021-12-15 | ? |  |  | 169060 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 57 | 18 | [6 empty] | 620 |  |  | 620 |  | 333 |  |  | 333 |  |  | 0 | 287 | 0% | 53.71% | 53.71% |  | 0% | 60% | 6.29% | 60%
Coambe | Maxys | 19 | 2.094% | Andamento | ? | ? | ? |  |  | 170363 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 19 | [5 empty] | 880 |  |  | 40 | 920 | 66 |  |  |  | 66 |  |  | 0 | 854 | 7.5% | 0% | 7.5% | 10% | 2.5% |  | 0% | 9.594%
Projetos - 1º Semestre 2022 | [39 empty] | 0%
Transvale - Central de Manifesto | Transportes | 20 | 0% | Não Iniciado | [5 empty] | 167751 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 20 | [6 empty] | 235 |  |  | 235 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 235 | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
Transvale - Vérticce | Transportes | 20 | 0% | Não Iniciado | [5 empty] | 167748 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 20 | [6 empty] | 273 |  |  | 273 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 273 | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
Transvale - UPPER | Transportes | 20 | 0% | Não Iniciado | [5 empty] | 167747 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 20 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
Sodru - Pacote 2 - 2.000 hrs | Maxys | 20 | 0% | Não Iniciado | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 20 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
Soy Brasil (Dunamis / Transbordo) | Dunamis | 20 | 0% | Não Iniciado | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 20 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
LDC - 3.000 hrs |  | 20 | 0% | Não Iniciado | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 20 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
Agroamazônia - ? Hrs |  | 20 | 0% | Não Iniciado | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 20 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
Projetos - 2º Semestre 2022 | [39 empty] | 0%
Bela Agrícola - 2.000 hrs |  | 20 | 0% | Não Iniciado | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 20 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
LAR (Dunamis-Container) - 2.000 hrs | Dunamis | 20 | 0% | Não Iniciado | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 20 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
GT Foods - 600 hrs |  | 20 | 0% | Não Iniciado | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 20 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
Note on AL7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Total de horas contratadas subtraida das horas realizadas+horas não cobradas.
Note on AA10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Total do projeto é de 5.200 horas + 250 de coordenação?
Note on AD17: Juciane Lopes: Consideramos horas de ajuste da fabrica junto com implantação (25 hrs)
Note on Y21: Juciane Lopes: 500 consultoria 1200 implantação 170 gerenciamento de projeto
Note on Z21: Juciane Lopes: 500 contratadas para desenvolvimento - porém a fábrica já antecipou que serão necessárias 2400 horas

## Decisões
Projeto | Data Reunião | Situação | Decisões tomadas | Ação (Se houver) | Por quê? | Como? | Data limite | Responsável | Status
Copagri | 2021-10-25
Soy Brasil | 2021-10-25
Conforme?
Transdesk | 2021-10-25 | 3mil horas de implantação; 3 mil horas de dessenvolvimento. Fora do Maxys. |  | Prever contratação de pessoal.
Fecoagro | 2021-10-25 | 800 horas de projeto ?? Horas de desenvolvimento (integração) Dunamis e Logtime (mesmo padrão Cooperalfa) |  | Comercial enviar ficha do projeto para o setor de Projetos. |  |  |  | Kleberson
Polesi | 2021-10-25 | Separação de base entre Polesi e Enova. Instalação de MUC, MKR, Maxys XML e Schema.
Coagril | 2021-10-25 |  |  | Prever contratação de pessoal.
Cooperalfa | 2021-10-25 |  |  | Pontos de controle do projeto: - Integração de cadastros novos que precisam ser enviados para o Dunamis ; - Peso necessário enviar o peso capturado pelo Dunamis; - Classificação de grãos; - Priorização de filas por produto.
FV Cereais | 2021-10-25 |  |  | 159504 - Feito 80% - Não temos data; 164577 - Aguardando Aprovação Comercial - Data?? 159498 - Está em desenvolvimento e levará mais horas do que o negociado. Data?? 163018 - Refluxo - ver no detalhe da solicitação.
Bolson | 2021-10-25 | Previsao de entrega?? |  | 166988 - GAP ref. a contigencia em fase de FET. |  |  |  | Maurício
BSBIOS | 2021-10-25 |  |  | - Verificar homologação do que foi entregue; - Mencionado pelo Kleberson ref. a 3 novos projetos e 1 nova planta da BSBios. Acionaram Comercial para apresentar projeto de expansão. (Dunamis e Logtime).
CJ - Trading | 2021-10-25 |  |  | Aguardando Parecer da squad sobre o status atualizado. |  |  |  | Hugo
Pluma - JUMP | 2021-10-25 |  |  | Sugerido por Kleberson, abrir uma sol de horas adicionais de projeto de 600 hrs. |  |  |  | ??
Campo Real | 2021-10-25 | - 88 solicitações abertas; 58 fechadas; 30 em aberto; Maioria originação - Problema ou intervenção; - 164266 - Nova Regra de Bloqueio no Recebimento (Peso Físico/Recebido); 164564 - Cálculo de Royalties |  | Foi enviada proposta com desconto e está aguardando aprovação comercial.
Sodru | 2021-10-25
Condomínio Rondon - MBC | 2021-10-25 |  |  | Projeto está em atraso por falta de pessoal. Avaliação junto a diretoria de realizar horas extras para retomar a datas combinadas. Obs.: Já houve renegociação de datas inicialmente combinados. |  |  |  | Rafael Mascarello
Meridional | 2021-10-25 |  |  | Desvios ref. as horas contratadas e o realizado: Contratado: 128 - Realizado: 330 hrs - 202 hrs de desvio
TMS - Sotran | 2021-10-25
Transdesk | 2021-11-01
Poleze | 2021-11-01 | Fase de configuração
Coagril | 2021-11-01 | Pontos de atenção: - Consultoria: KPMG - Levantamento ref. ao fluxo de integração. - Oracle não previu módulo de grãos. - Data possível para go-live: jan/23 | Horas de reuniões de orientação à KPMG considerar separado das horas do projeto (evidenciar em solic à parte). | Necessidade de contratação de pessoal
Bolson | 2021-11-01 | Há chances de no-go devido a dificuldades de treinamento e falta de tempo da equipe; Falta de estrutura física para treinamentos . | - | Equipe de Projetos terá agenda com cliente essa semana para definição (provavelmente na quarta-feira). | - | -
FV Cereais | 2021-11-01 |  |  | 159498 - feita nova LPN com novos ajustes - Algumas telas foram alteradas
FV - Porto Murtinho | 2021-11-01 | Não será dado continuidade |  | Solicitações serão fechadas pelo Escritório de Projetos
Condominio Rondon | 2021-11-01 | Solicitações de melhoria continuam atrasadas e há dificuldades em dar andamento devido a falta de recurso; A equipe de P&D está atendendo integrações e projetos novos | Aguardar o decorrer do mês e monitorar possibilidade de entrega até dezembro.
Bolson | 2021-11-08 | Há chances de no-go devido a dificuldades de treinamento e falta de tempo da equipe; Falta de estrutura física para treinamentos . | - | Foi reagendado reunião para essa semana. | - | - | 2021-11-12 | Fagner
Copagri | 2021-11-08 | Aguardando Comercial enviar proposta | - | Enviar proposta comercial | - | - | 2021-11-12 | Kleberson
Fecoagro | 2021-11-08 | Contato para iniciar levantamento | - | Fagner sinalizou que solicitaram iniciar o contato após o feriado do dia 15. | - | - | 2021-11-19 | Fagner
JRVS | 2021-11-08 | Contato para iniciar levantamento | - | Fagner sinalizou que solicitaram iniciar o contato após o feriado do dia 15. | - | - | 2021-11-19 | Fagner
Sodru | 2021-11-08 | Negociação Pacote 2 | - | Qual o status após reunião com Edson na quinta (04/11) | - | - | 2021-11-12 | Kleberson
Condominio Rondon | 2021-11-08 | Solicitações de melhoria tiveram 2 entregas, mas voltaram com refluxo. Sinalizado pelo Zida que essa semana estarão atendendo a uma demanda de legislação. | Aguardar o decorrer do mês e monitorar possibilidade de entrega até dezembro. | Molina fará 2 horas extras/dia; Haverá repasse de conhecimento para Kedssy (Originação); |  |  | 2021-11-30 | Rafael Mascarello
BSBIOS | 2021-11-08 | Como as solicitações de melhoria da BSBIOS estão adiantadas, será dado prioridade ao atendimento a Cooperalfa nessa sprint. | - | Monitoramento | - | - | 2021-11-16 | Maikon
FV - Porto Murtinho | 2021-11-08 | Não será dado continuidade |  | Solicitações serão fechadas pelo Escritório de Projetos |  |  | 2021-11-12 | Fagner
Bolson | 2021-11-16 | Go-live adiado para 01/04/2022 |  | Manter gaps do Fomento e Contábil em andamento |  |  |  | Vinicius/ Branchi
Agrária | 2021-11-16 | Solicitações foram abertas e a Araceli passou para o Comercial. Idas da Araceli foram previamente autorizadas pelo Comercial | - | Quando será enviado proposta comercial ? Reunião agendada para hoje com Spro. Aguardar definições. |  |  | 2021-11-18 | Kleberson
BSIOS | 2021-11-16 | Solicitação de melhorias do Logtime:167252 | - | Quando será oficializada a proposta comercial na solicitação?? Aguardando Ordem de Compra. |  |  | 2021-11-18 | Rafael Klein
Sodru - Pacote 2 | 2021-11-16 | Negociação Pacote 2 | - | Status: CML terá reunião essa semana com eles, porém estão esperando mais detalhes dos esforços do Approve e a conclusão do pacote 1 que conforme informado eles não irão fechar com solicitações ainda pendentes. (precisamos do relatório do previsto e realizado desse pacote 1 com certa urgência para sabermos o tamanho que foi o estouro de horas) | - | - | 2021-11-19 | Kleberson
Sodru - Pacote 1 | 2021-11-16 | Atualização das horas até o momento |  | Será atualizado o relatório de horas previstas x realizadas do pacote 1. |  |  | 2021-11-18 | Juciane
Copagri | 2021-11-16 | Aguardando Comercial enviar proposta | - | Será feita a ficha de fechamento do projeto e enviado a todos os envolvidos. | - | - | 2021-11-18 | Rafael Klein
Bolson | 2021-11-16 | Há chances de no-go devido a dificuldades de treinamento e falta de tempo da equipe; Falta de estrutura física para treinamentos . | - | Go-live adiado para 01/04/2022 | - | - | 2021-11-16 | Fagner
Fecoagro | 2021-11-16 | Contato para iniciar levantamento | - | Fagner sinalizou que solicitaram iniciar o contato após o feriado do dia 15. P/Qdo? | - | - | 2021-11-19 | Fagner
JRVS | 2021-11-16 | Contato para iniciar levantamento | - | Fagner sinalizou que solicitaram iniciar o contato após o feriado do dia 15. P/Qdo? | - | - | 2021-11-19 | Fagner
Condominio Rondon | 2021-11-16 | Solicitações de melhoria tiveram 2 entregas, mas voltaram com refluxo. | Aguardar o decorrer do mês e monitorar possibilidade de entrega até dezembro. | Molina fará 2 horas extras/dia; Haverá repasse de conhecimento para Kedssy (Originação); Qual o status? |  |  | 2021-11-30 | Rafael Mascarello
Cooperalfa | 2021-11-16 | Solicitação interna 166333 | - | A entrega estava prevista para essa sprint que acabou na sexta - Qual o status? | - | - | 2021-11-17 | Maikon
Pluma - JUMP | 2021-11-29 | Cobrar horas adicionais do projeto |  | Criar sol para cobrança de horas adicionais diante de novo cenário |  |  | 2021-12-03 | Tavares | Alinhado com Tavares. Será revisto o formato que necessita e aberta até 10/12.
Copagri | 2021-11-29 | Demandas novas |  | Dar prioridade para as solicitações na fábrica |  |  | 2021-12-10 | Maikon | 4 assuntos da Originação na sprint - build 15/12
Fecoagro | 2021-11-29 | Status |  | Fagner havia repassado início de 06 a 10/12 - Confirmar |  |  | 2021-12-05 | Fagner | Aguardando Confirmação
Copagri | 2021-12-06 | Demandas novas Go-live em 10/12?? |  | Organizar o fluxo de solicitações entrantes de projeto |  |  | 2021-12-10 | Fagner | 06/12: Conforme comentado em reuniões anteriores, o que se espera é um fluxo semanal de solicitações abertas, com LPN validada pelo cliente para posterior repasse de prazos para análise e atendimento considerando aprovações breves.(E-mail Fagner) | Estou na Fecoagro fazendo a abertura do projeto com o Irwin e farei o possível para estar na Maxicon na próxima sexta feira e alinhar vários assuntos, pois, no domingo, embarco para o MT, onde farei uma rodada de visita em clientes e a abertura do projeto COOAZUL.
Poleze | 2021-12-06 | Como fazer o Go-live previsto para 10/12?? |  |  |  |  | 2021-12-10 | Fagner | 06/12: A empresa não tinha nenhum movimento, portanto, trata-se apenas de terminar a parametrização (que está por conta do usuário) e iniciar o faturamento pelo Maxys. Efetuaremos o acompanhamento neste "pós go live" e não há grandes impactos caso não rode nesta data prevista, pois, tudo está devidamente informado ao cliente. (E-mail Fagner)
Sodru Pacote 2 | 2021-12-06 | Status de andamento da Negociação Comercial |  |  |  |  | 2021-12-10 | Kleberson | Está dependendo da finalizaçao do pacote 1
Agrária | 2021-12-06 | Araceli está aguardando autorizaçao para startar |  |  |  |  | 2021-12-10 | Kleberson | Kleberson acionou para ter resposta ainda essa semama. 07/12: Spro informou que estão em tratativa com a Agrária mas até o momento não tem retorno. Trarão novo status até 10/12.
Coagril (1/2) | 2021-12-06 | Alinhar com Patrícia formato de planejamento a longo prazo |  |  |  |  | 2021-12-13 | Tavares | ?
Coagril (2/2) | 2021-12-06 | Alinhar com Fagner para agilizar o que tem pra fábrica |  |  |  |  | 2021-12-10 | Juciane | 06/12: Preciso organizar junto ao Paulo Silva todos os levantamentos que fizemos semana passada, para então, sentar com as squads e sugerir quais JSON's serão necessários para repassar à KPMG. No entanto, esta semana tanto eu, quanto o Paulo Silva estamos em viagem. Atividade será concluída, provavelmente na próxima semana. (E-mail Fagner)
Transdesk | 2021-12-06 | Alinhar com Fagner para agilizar o que tem pra fábrica |  |  |  |  | 2021-12-10 | Juciane | 06/12: ainda não temos as especificações para encaminhar para a fábrica. Provavelmente só teremos as LPN's aprovadas em janeiro. (E-mail Fagner)
Cooperalfa | 2021-12-06 | Verificar status atualizado de implantação |  |  |  |  | 2021-12-10 | Fagner | 06/12: O último status do dia 25-11 foi encaminhado para o cliente, para o Kleberson, para a Juciane e para a diretoria. Não entendi o que querem atualizar... Já tivemos treinamento da ferramenta, ela está instalada nos servidores da Cooperalfa, as integrações estão sendo validadas e aguardamos a confirmação do cliente quanto a compra de periféricos para a "filial Tomazelli". Não sei se é isso que desejavam, mas em tese é o que tenho a informar no momento... Favor especificar melhor o item. (E-mail Fagner)
BSBIOS | 2021-12-06 | Verificar o aceite do cliente qdo finalizada a homologação da solic do Biodiesel |  | Ver Araceli - como fará o status resport dessa semana já que está na Agrária. |  |  | 2021-12-10 | Juciane | A homologação está ocorrendo, e nessa semana eles já estão passando o novo sistema para a area de negocio la está tudo dentro do previsto para esse projeto do Biodiesel (Tratado com Araceli via chat em 08/12)
CJ | 2021-12-06 | Solic 164386 |  | Verificar o andamento e retorno na solicitação cfe solicitação do Raffael |  |  | 2021-12-10 | Maikon | Após a reunião feito contato com Hugo para ação. Realizada evolução externa em 09/12 pelo Tailon.
Pluma - JUMP | 2021-12-06 | Cobrar 600 horas adicionais do projeto |  | Criar sol para cobrança de horas adicionais diante de novo cenário |  |  | 2021-12-10 | Tavares | Alinhado com Kleberson sobre o formato.
Agrária | 2021-12-13 | Araceli está aguardando autorizaçao para startar |  |  |  |  | 2021-12-10 | Kleberson | Kleberson acionou para ter resposta ainda essa semama. 07/12: Spro informou que estão em tratativa com a Agrária mas até o momento não tem retorno. Trarão novo status até 10/12.
Coagril (1/2) | 2021-12-13 | Alinhar com Patrícia formato de planejamento a longo prazo |  |  |  |  | 2021-12-13 | Tavares | 13/12: Estamos aguardando maiores informaçoes de escopo do projeto.
Coagril (2/2) | 2021-12-13 | Alinhar com Fagner para agilizar o que tem pra fábrica |  |  |  |  | 2021-12-10 | Juciane | 06/12: Preciso organizar junto ao Paulo Silva todos os levantamentos que fizemos semana passada, para então, sentar com as squads e sugerir quais JSON's serão necessários para repassar à KPMG. No entanto, esta semana tanto eu, quanto o Paulo Silva estamos em viagem. Atividade será concluída, provavelmente na próxima semana. (E-mail Fagner)
Fecoagro | 2021-12-13 | Resumo da visita de abertura do projeto. Gaps para equipe da Araceli? |  |  |  |  | 2021-12-13 | Fagner
Condomínio Rondon | 2021-12-13 | Solicitado reunião com comercial devido a atrasos de entrega - estão solicitando liberação de mensalidade para 2022 por alegarem não terem conseguido utilizar a ferramenta em 2021. |  |  |  |  | 2021-12-15 | Kleberson | 15/12: realizada reunião com o cliente e constatado que não havia pendências por parte da fábrica, apenas alinhamento comercial qto a ferramenta e perspectivas para o próximo ano.
Transdesk | 2021-12-13 | Sinalização de Integração de mobile x sales force (previsão de fechar em janeiro) |  |  |  |  | 2021-12-20 | Kleberson
Sotran - TMOV Sodru | 2021-12-13 | Incluir solicitações - |  |  |  |  | 2021-12-17 | Juciane | Ok
Sotran - TMOV Sodru | 2021-12-13 | Falta oficializar pelos clientes (Sotran e Sodru) |  |  |  |  | 2021-12-15 | Maikon | Ok
Copagri (3-Trade) | 2021-12-13 | Comercialmente está fechado com o cliente - avaliar juntamente com a fábrica qto as datas (março / junho) - Ver o que é aderente ao MKT - |  |  |  |  | 2021-12-20 | Maikon
Sotran - TMS | 2021-12-13 | Revisar as horas do projeto |  |  |  |  | 2021-12-20 | Zida | Solicitação 165169 com mais de 100 hrs não estava vinculada.
Transvale | 2021-12-13 | Alinhar comercial e diretoria - andamento do atendimento |  |  |  |  | 2021-12-20 | Kleberson | 20/12 - Sinalizado pelo Daniel que foi feita uma ação junto ao cliente.
Transvale | 2021-12-13 | Incluir solicitações na planilha de Portfólio |  |  |  |  | 2021-12-17 | Juciane | Daniel Jacob sinalizou que a aprovação irá demorar. Que está em análise
BSBIOS - LogTime Biodiesel | 2021-12-13 | Enviar e-mail para BSBios ref. projeto Biodiesel |  |  |  |  | 2021-12-15 | Maikon
Agrária | 2021-12-20 | Fábrica continua aguardando autorizaçao para iniciar, sinalizando que não será possível atender ao prazo de maio/22 |  |  |  |  | 2021-12-21 | Kleberson
Copagri (2-Melhorias) | 2021-12-20 | Postar as LPNS nas solicitações |  |  |  |  | 2021-12-20 | Fagner
BSBIOS - LogTime Biodiesel | 2021-12-20 | Verificar como ficou a aprovação Comercial desses assuntos: 169065 e 169174 |  |  |  |  | 2021-12-22 | Kleberson
Pluma | 2021-12-20 | Aguardar reorganização que a Pluma está fazendo. Retomar o envio dos e-mails após as reuniões |  |  |  |  | 2021-12-27 | Juciane
Sodru | 2021-12-20 | Solicitar posicionamento do Edson quanto as demandas levantadas do pacote 2 |  |  |  |  | 2021-12-24 | Kleberson
Coagril | 2021-12-20 | Ainda aguardando o feedback da visitaao cliente. |  |  |  |  | 2021-12-24 | Fagner | Com relação a reunião com a KPMG, pra variar, houve desentendimento por parte deles, onde não quiseram seguir com a avaliação dos Jsons que já havíamos disponibilizado (Clifor, Item e Receituário) pois, argumentam que precisam do desenho completo para "discutir" os pontos de integração e entender se eles vão ou não construir a integração ou alertar o cliente como será conduzido! Dessa forma, agendamos para a semana de 03-01-2022 apresentarmos os fluxos de processo (Equipe de Projetos) a LPN do processo geral e promover essa discussão. A Patrícia e o Zida participaram dessa reunião. (e-mail Fagner)
Fecoagro | 2021-12-20 | Ainda aguardando o feedback da visita de abertura do projeto. Gaps para equipe da Araceli? |  |  |  |  | 2021-12-24 | Fagner | Como o pessoal do sistema entrará em férias coletiva e a Fecoagro também contará com alguns colaboradores em férias, os processos serão escritos a partir desta semana com o retorno do Irwin para apresentação a Fecoagro e a HS na semana de 03 a 07-01-2022. De momento, as atividades a serem realizadas é a instalação das ferramentas (Dunamis, Base Centralizada e Logtime) nos servidores do cliente e a escrita da documentação que será realizada pelo Irwin. Todos os acessos aos servidores para instalação já foram disponibilizados pelo TI do cliente e o Irwin providenciará o encaminhamento das solicitações.
Agrária | 2021-12-27 | Fábrica continua aguardando autorizaçao para iniciar, sinalizando que não será possível atender ao prazo de maio/22 |  |  |  |  | 2021-12-30 | Kleberson | Reunião realizada na semana passada. Houve uma aprovação para iniciar desenvolvimento contudo não tinha a ciência do Almir. Em stand by até na quinta-feira. Avaliar cenário junto ao Fidelis
Coagril | 2021-12-27 | Verificar se há alguma ação esperada da fábrica por parte do Projetos |  |  |  |  | 2021-12-30 | Fagner | Dia 29/12 háverá reunião de alinhamento interno entre fábrica e P&D para tratar fluxo de processo e posterior levantamento. No mesmo dia Fagner terá reunião de status com KPMG e Coagril
Poleze | 2021-12-27 | Status atualizado do GO-live | [5 empty] | Fagner | Devido a processos internos e dificuldade de condução por parte do cliente, retomarão os assuntos em janeiro e o go-live não aconteceu.
BSBIOS - LogTime Biodiesel | 2021-12-27 | Cliente só falta homologar as sol 169174 entregue no dia 22/12. Demais todas entregues. Status Comercial? |  |  |  |  | 2021-12-30 | Kleberson
Sodru | 2021-12-27 | Solicitar posicionamento do Edson quanto as demandas levantadas do pacote 2 |  |  |  |  | 2021-12-30 | Kleberson
Pluma | 2021-12-27 | Como está a aprovação comercial da solicitação de adicional de horas postada em 13/12 (168961) | [5 empty] | Kleberson | Não existe adicional aprovado. E não deve ser feito mais horas do que está previsto.
Copagri - Fábrica de óleo | 2021-12-27 | Foi aprovado as 350 hrs de Dunamis? Qual a previsão? |  |  |  |  | 2022-01-05 | Kleberson
Copagri - Trade | 2021-12-27 | Conferir horas lançadas FET projetos e não comercial |  |  |  |  | 2021-12-30 | Juciane | ok
Fecoagro | 2021-12-27 | Instalação logtime no cliente. Após definições após retorno das férias coletivas será dado andamento nos processos |  |  |  |  | 2021-12-31 | Zida
Copagri (1- consultoria) | 2021-12-27 | Avaliação de homologação assistida |  |  |  |  | 2021-12-30 | Fagner | Cobrar Fagner
FV CEREAIS | 2022-01-04 | Status do go-live |  |  |  |  | 2022-01-04 | Fagner | Go-live ocorreu com sucesso, está rodando e a operação está acontecendo dentro da normalidade, com os usuários conseguindo utilizar o sistema de forma tranquila. Saldos implantados com . Para as próximas reuniões estará no final do ranking apenas para acompanhamento nessas primeiras semanas pós go-live. Estão alinhados com o nosso Suporte para abertura de demandas/problemas.
Copagri (1-Consultoria) | 2022-01-04 | % de complitude é 70% mesmo? 100 hrs de deslocamento que ultrapassaram o previsto. Qual a ação? |  |  |  |  | 2022-01-04 | Fagner/Kleberson | % Alterado para 90% e cfe sinalizado pelo Kleberson as horas de deslocamento que ultrapassaram serão ressarcidas.
Copagri (2-Melhorias) | 2022-01-04 | Solic 169080 - será tratada em conjunto (fat e originação) Devido a necessidade de inclusão de algunas pontos na LPN, foi sinalizado a alteração de data de entrega para 02/02. Precisa ser aprovada a LPN com urgência. |  |  |  |  | 2022-01-04 | Fagner | LPN Aprovada - Aguardando FET da Originação e Materiais. (Maikon e Tavares, peço que acompanhem pois estamos tendo conflito com o cliente com relação a data de início).
Copagri (2-Melhorias) | 2022-01-04 | Apoio quanto a data de entrega da solicitação 169080 e 169016 - Copagri |  |  |  |  | 2022-01-05 | Maikon/Tavares | 169080 - mantido para 02/02; 169016 - aguardando parecer do Hugo.
Copagri (2-Melhorias) | 2022-01-04 | Acompanhar finalização do desenvolvimento da solic 168606 que houve sinalização da Clarinês qto a ultrapassar as horas estimadas. |  |  |  |  | 2021-01-10 | Tavares
Sotran - TMOV & Sodru | 2022-01-04 | Aprovada a proposta comercial na solic 169060 - Início do desenvolvimento nessa sprint. Acompanhamento de impeditivos |  |  |  |  | 2021-01-10 | Maikon
Poleze | 2022-01-04 | Apesar do atraso e dificuldades nos processos internos por parte do cliente, qual a ação para retomada visto que o projeto está sinalizando % considerável de atraso - Comprometido (Go-live não ocorreu) |  |  |  |  | 2022-01-04 | Fagner | Após retorno das férias coletivas do cliente, serão revisto a data.
Coagril | 2022-01-04 | Qual o status após a reunião interna do dia 29 ref ao fluxo do processo, para levantamento? |  |  |  |  | 2022-01-04 | Fagner | Definido reunião para validação em 04/01: será apresentado um desenho do fluxo para a KPMG avaliar e após retorno, será dado andamento a LPN e demais processos. Já foi sinalizado para a Coagril data de go-live 01/07 (sugerido pela KPMG) e há ciência dada pela Kelly que não é possível essa data, devido ao volume de safra desse período.
Copagri - Fábrica de óleo | 2022-01-04 | Foi aprovado as 350 hrs de Dunamis? |  |  |  |  | 2022-01-04 | Kleberson | Oficialmente ainda não.
TMS Sotran | 2022-01-04 | Status atualizado do Projeto visto a data de go-live 01/05. |  |  |  |  | 2022-01-04 | Zida/Daniel | Sinalizado pelo Zida que está em atraso por parte da Sotran. A construção de itens novos está sendo burocrático. Dificuldade de Front-end devido a saida de uma pessoa. Data de finalização que era 01/05 não está mais sendo considerada. Será revisto.
Cooperalfa | 2022-01-04 | Status do go-live (03/01) após entregas feitas pela fábrica |  |  |  |  | 2022-01-04 | Fagner | Sinalizado que não teve o go-live devido a motivos internos, porém as entregas estão realizadas por parte da fábrica. Os treinamentos estão congelados para aconterem anes da nova data de go-live prevista para março.
Agrária | 2022-01-04 | Sinalizado autorização para Araceli iniciar uma estrutura (Validar com Fidelis) |  |  |  |  | 2022-01-07 | Fidelis | 06/01: Informado pela Araceli na reunião de PO's que foi assumido o risco desse primeiro desenvolvimento, que terá 76 hrs aprox. (Alinhado entre elas e Fidelis)
Fecoagro | 2022-01-04 | Sinalizado pelo Fagner que irá abrir solics para a fábrica - Verificar com Araceli se foram abertas. |  |  |  |  | 2022-01-07 | Juciane | As Solicitações tem prazo para subir com a LPNS até 30/01.
Bolson | 2022-01-04 | Sinalizado pelo Fagner que precisará mais 300 horas de consultoria, devido a treinamentos que será necessário refazer e apoio aos usuários devido ao adiamento do go-live. Negociação a ser feita pelo Comercial. |  |  |  |  | 2022-01-10 | Kleberson | 07/01 - Eles definiram que irão contratar horas conforme necessidade, então sempre que haver demandas de horas é preciso ter a SOL, orçar e mandar para aprovação deles. (Kleberson)
Cooazul | 2022-01-04 | Qual o status? |  |  |  |  | 2022-01-07 | Fagner | Terá início em 05/01 - parametrização contábil
Vale Grãos | 2022-01-04 | Qual a previsão de início? |  |  |  |  | 2022-01-07 | Fagner | Reunião de Kickoff aconteceu em 04/01.
BSBIOS - LogTime Biodiesel | 2022-01-04 | Cliente só falta homologar as sol 169174 entregue no dia 22/12 e a 169065 sobre as vagas extras foi homologado. Estão pendentes de cobrança das horas adicionais que seriam negociadas após a conclusão. Status Comercial? |  |  |  |  | 2022-01-07 | Kleberson
FV CEREAIS | 2022-01-10 | Revisão das horas alocadas por papel, para relacionar possíveis desvios. Dash 73 - verificar filtro. |  |  |  |  | 2022-01-14 | Kleberson/Fagner/Juciane
Sodru Pacote 2 | 2022-01-10 | Finalização do pacote 1 para negociação do pacote 2. |  |  |  |  | 2022-01-14 | Maikon/Tavares | Houve alinhamento de nova data ref.aos 4 assuntos pendentes em reunião das Squads (13/01 - Juciane)
JRVS (Bolson) | 2022-01-10 | Sinalizado que foi dado início hoje. Verificar cronograma de levantamento com Fagner. Deadline para possíveis gaps. |  |  |  |  | 2022-01-17 | Fagner
Coagril | 2022-01-17 | Como ficou o retorno quanto a última reunião realizada entre Maxicon e KPMG ? |  |  |  |  | 2022-01-17 | Fagner | Estamos no aguardo de retorno ref. aos pontos do mapeamento realizado - previsão de mais 3 reuniões para finalizar o levantamento. Devemos ter retorno entre hoje e amanhã.
Transdesk | 2022-01-17 | Sinalizado pelo Vinícius, a preocupação de cronograma dos levantamentos, para planejamento prévio dos assuntos na squad de faturamento. |  |  |  |  | 2022-01-17 | Fagner | De momento, temos um risco adicional com o desligamento do gestor do projeto e a contratação/promoção de um novo. Temos ainda outros produtos a serem integrados que estão sendo negociados paralelamente ao projeto pelo nosso comercial, que também poderá impactar em prazos e disponibilizações para a Squad. Ainda não é possível, dessa forma, passar um prazo de quando teremos todas as solicitações com LPN aprovadas para as SQUADs estimarem, no entanto, temos como meta no cronograma a data de 31-01-2022 para terminar os levantamentos. Creio que não será possível com estas mudanças, mas, por enquanto, não alteramos o cronograma devido a entrada do novo gestor e novas definições e produtos.
Copagri (2-Melhorias) | 2022-01-17 | Alerta para o saldo de horas das solicitações em pacote: 253 hrs estimadas pela fábrica/ 171 hrs realizadas até o momento. 168401 - Originação e 168532 do Contábil |  |  |  |  | 2022-01-21 | Maikon/Tavares | O assunto foi discutido e reunão de Squads. Maikon sinalizou que o assunto terá desvio mesmo e que as horas serão consideradas oportunidade de aprendizado da equipe. Vinicius está tentando utilizar menor numero de horas no desenvolvimento da sol, para compensar as outras que ultrapassaram a estimativa.
Fecoagro | 2022-01-17 | Há sinalização da squad do Dunamis qto a data de go-live devido a integrações com Terceiro (HS) Ponto de atenção: vinda das solicitaçõe para a fábrica para estimativa. |  |  |  |  | 2022-01-21 | Fagner | Conforme informado pelo Fagner, o cliente está ciente de que somente após os levantamentos e estimativas é que poderemos confirmar qto a data de go-live, visto que há validações de integração com a HS.
JUMP | 2022-01-17 | Status após retomada no início de janeiro. |  |  |  |  | 2022-01-17 | Juciane | No report dado pela Patrícia: conseguimos agendar todos os testes que estavam pendentes e foram alinhados outros assuntos que estavamaguardando a Ninecon. Os prazos não foram definidos mas está sendo cobrado. A tendência é mudar os status report a cada 2 semanas. A equipe do fomento terá reunião com a Ninecon 2 x por semana p/ alinhamento. Tiveram reunião e agora parece estar desenrolando.
Agrária | 2022-01-17 | Aguardando Aprovação Comercial. Status repassado pela Araceli com relação a estrutura inicial (76 hrs) |  |  |  |  | 2022-01-17 | Fidelis | Aguardando Aprovação Comercial. Finalizado o desenvolvimento da estrutura inicial. Fidelis, temos alguma informação a respeito da aprovação comercial, considerando a expectativa do cliente quanto ao go-live? "A SPRO irá pagar pela maior parte dos GAPs. Estamos apenas negociando uma taxa diferenciada, já que o investimento não virá pela cliente. O projeto pode continuar normalmente."
FV CEREAIS | 2022-01-17 | Validação das horas |  |  |  |  | 2022-01-21 | Kleberson/Fagner/Juciane | Aguardando Sabino voltar das férias para alteraçao do dash 73. Juciane: Apresentado número macro de horas realizadas. Contudo será refeito com base no papel e coordenação.
JRVS | 2022-01-17 | Dado início no projeto. Qual o cronograma a curto prazo? |  |  |  |  | 2022-01-17 | Fagner | Início dos levantamentos na segunda quinzena de fevereiro e os possíveis gaps serão repassados às squads no início de março.
Copagri (4- Fábrica de Óleo) | 2022-01-17 | Sinalizado atendimento prioritário para Copagri para implantação de Dunamis/ Logtime - sol 170210 - 80 hrs - Maikon verificar quanto a disponibilidade de atendimento para essa semana |  |  |  |  | 2022-01-17 | Maikon | Verificado com a Araceli durante a reunião e há disponibilidade para o atendimento, assim que o assunto for para a fábrica.
Cooperalfa | 2022-01-17 | Após sinalização de prorrogação do Go-live devido a motivos do cliente, houve alguma ação nossa? |  |  |  |  | 2022-01-17 | Fagner | Na semana passada foram realizadas todas as homologações no cliente e está tudo funcionando. Um ponto de atenção para monitoramento é a validação de uma possível integração com equiptos fisicos. Novas informações serão confirmadas pelo Fagner.
Coagril | 2022-01-24 | Tivemos retorno do cliente com relação aos pontos de mapeamento? | [5 empty] | Fagner | Aguardando KPMG retornar quanto ao levantamento de integraçãoes que serão necessárias. Está alinhado com o cliente que somente após esse retorrno, podemos dar andamento.
FV CEREAIS | 2022-01-24 | Validação das horas gerais do projeto. | [5 empty] | Kleberson/Fagner/Juciane | Foram discutidos os números apresentados no status report do Fagner e extração de banco de dados feita por Juciane. Como há uma diferença entre os dois formatos apresentados, faremos nova análise em agenda a combinar até sexta-feira (28/01), visto que encontramos dificuldades em desmembrar as horas por "TIPO" de cada solicitação, comprometendo a elaboração de uma visão mais assertiva por depto. Sinalizado pelo Fagner que as horas de desvio da implantação serão cobradas do cliente assim como há espaço para avaliação de cobrança de horas das solicitações de Porto Murtinho. No Dash 73 (visão utilizada para saber a rentabilidade) não está considerando orçamentos aprovados em solicitações filhas, o que também contribui para a redução do desvio quanto a valor. Mesmo que o projeto esteja demonstrando lucratividade de 19%, estamos revisando as horas para entender quanto deixamos de ganhar, bem como processos internos de padronização por tipo de solicitação.
Sotran - TMS | 2022-01-24 | Validar o entendimento quanto ao % de completude do projeto, considerando que as horas apontadas são apenas da parte Maxicon. E o % é geral. | [5 empty] | Todos | Validado com os participantes presentes na reunião (exceto Kleberson) que o % de completude que monitoramos no portfólio é referente ao andamento geral e não apenas da parte da Maxicon. Tanto nós quanto a Sotran estamos desenvolvendo front e back-end.
Masterlog | 2022-01-24 | Cronograma de implantação - Solicitação mestre |  |  |  |  | 2022-01-25 | Fagner | Dados retirados do status report.
Coambe | 2022-01-24 | Cronograma de implantação - Solicitação mestre |  |  |  |  | 2022-01-25 | Fagner | Dados retirados do status report.
Copagri -Fábrica de óleo | 2022-01-24 | Status de implantação em 50% - durante as férias do Pilger será validado os processos. |  |  |  |  | 2022-01-24 | Fagner | Os processos serão validados durante as férias do Marcos Pilger e posterior isso será iniciada a implantação.
Copagri - Fábrica de óleo | 2022-01-24 | Apontamento do P&D na solic 170210 ref. instalação. |  |  |  |  | 2022-01-27 | Zida
Copagri - Melhorias | 2022-01-24 | Sinalização de saldo insuficiente para finalizar os assuntos na fábrica. |  |  |  |  | 2022-01-27 | Maikon/Tavares
Poleze | 2022-02-01 | O saldo de implantação é de 25 horas, e o % de completude 76%, sinalizando que haverá estouro das horas. Qual a ação? Qual é a quantidade de horas realmente contratadas 300 ou 350? |  |  |  |  | 2022-02-07 | Fagner e Kleberson | Devido a dificuldade de andamento sinalizado pelo Fagner, será agendado reunião entre Comercial e Escritório de Projeto com o cliente para alinhamento do projeto e aprovação de horas.
Copagri - Melhorias | 2022-02-01 | Avaliar em conjunto possibilidade de antecipar a entrega das solicitações: 169016 - 25/05 168396 - 16/03 ou 30/03 |  |  |  |  | 2022-02-01 | Maikon | Equipe da Originação revisou planejamento, reajustando o cronograma para: 169016: 06/04 e 168396: 02/03 Feito reunião com o Flávio em 28/01 - alinhado.
Agrária | 2022-02-01 | Sinalizado pela Araceli que poderá haver atraso na entrega, pois até a data prevista não dará tempo de realizar os testes. |  |  |  |  | 2022-02-01 | Todos | Reportado pelo Fidelis qto aos demais processos que serão integrados na mesma data de go-live, tendo a necessidade de priorização do desenvolvimento, para evitar atrasos na entrega esperada (01/05). Há sinalização da fábrica (Maikon) que estão cientes e alinhados com a equipe, quanto ao atendimento dessa demanda em data acordada. (Será alocado recurso em horas extras).
CAAP | 2022-02-01 | Demandas novas CAAP x correções (planilha enviada pelo Rogério) |  |  |  |  | 2022-02-01 | Kleberson | Será realizada ação comercial para entendimento das demandas prioritárias, do 3º pacote do MBC. Há correção na solicitação 165749 do Sped que precisa de prioridade já de ciência do Zida.
JUMP - PLUMA | 2022-02-01 | Sinalização de saída da Ninecon do projeto. |  |  |  |  | 2022-02-01 | Todos | Deixar em standby até entendimento do cenário e novas diretrizes por parte da Pluma. Patrícia está em tratativa com Schellbi.
Granja Real | 2022-02-01 | Status atual |  |  |  |  | 2022-02-01 | Fagner | Reunião agendada para 10/02 com intuito de revisar os gaps encontrados (previsto 500 hrs, podendo chegar em montante maior). Está em avaliação interna.
Cooperalfa | 2022-02-01 | Configuração de equipamentos |  |  |  |  | 2022-02-01 | Fagner/Kleberson/Maikon | Maikon: verificar esforço necessário para que o Comercial possa iniciar a negociação com base em uma estimativa prévia.
JRVS | 2022-02-01 | Status atual |  |  |  |  | 2022-02-01 | Fagner | Os levantamentos serão iniciados em 07/02.
Fecoagro | 2022-02-01 | LPN's para a fábrica |  |  |  |  | 2022-02-01 | Fagner | Aguardando Radamês retornar com a LPN macro assinada (documento com 50 páginas), para entendimento e divisão dos assuntos em solicitações.
Transdesk | 2022-02-07 | Status atual |  |  |  |  | 2022-02-07 | Fagner | Informado pelo Fagner que será sugerido faseamento do projeto com intuito de organizar as entregas por demandas parciais.
Fecoagro | 2022-02-07 | Qual a nova previsão das LPN's subirem para a fábrica? |  |  |  |  | 2022-02-07 | Fagner | Aprovação de LPN até 14/02. Integração com a HS (ERP interno).
FV CEREAIS | 2022-02-07 | Validação de horas |  |  |  |  | 2022-02-07 | Fagner/Kleberson | Demontrado dash 73 com adequações feitas para melhoria de visualização do cenário de horas/resultado. No caso da FV, o cenário demonstrado, traz resultado de 26% de rentabilidade (desconsiderando LDU). Ainda será validado se o formato atende ao objetivo.
Copagri - Trade | 2022-02-07 | Dificuldade de entendimento do % de completude do assunto 168992 - Pricing. |  |  |  |  | 2022-02-07 | Maikon | Maikon sinalizou que ainda há dúvidas com relação ao % realizado até o momento. De qualquer forma o assunto está avançando no desenvolvimento ao longo dessa semana. Para a próxima semana há questões de integração com o Estadão, que ainda não foram definidas por parte da Copagri. Obs.: senha do Estadão para testes; Houve retorno do Flávio que encaminharia as informações ainda hoje.
Vale Grãos | 2022-02-07 | Verificar nº da solicitação atendida pelo Mendes (interna?) |  |  |  |  | 2022-02-14 | Fagner
Copagri - Fábrica de Óleo | 2022-02-07 | Assuntos que entraram para módulo Dunamis - melhorias solicitadas pelo cliente. |  |  |  |  | 2022-02-07 | Maikon | Verificar prazo de entrega da FET: 170592, 170617, 170643 (não faz parte do projeto e não foi prometido data desses assuntos)
Cooperalfa | 2022-02-07 | Aguardando estimativa da Araceli ref. a homologação dos equipamentos. |  |  |  |  | 2022-02-14 | Maikon
Bolson | 2022-02-07 | Sinalizado novamente quanto ao saldo negativo apresentado na planilha de portfólio. |  |  |  |  | 2022-02-07 | Fagner/ Kleberson / Fábrica | Ainda há 300 horas do escritório de projetos, mas a fábrica consumiu parte disso para erros/correções. Analisar ajustes necessários como horas de projeto ou melhorias e cobrar do cliente. Avaliar conforme cada situação.
Sotran- TMS Sodru | 2022-02-07 | Fase de configuração finalizada |  |  |  |  | 2022-02-07 | Daniel | MVP está rodando - e a próxima fase é iniciar novos desenvolvimentos.
Masterlog | 2022-02-07 | Status de andamento |  |  |  |  | 2022-02-07 |  | Go-live adiado para 01/04
Soybrasil | 2022-02-07 | Fase atual |  |  |  |  | 2022-02-07 | Kleberson | Cliente se posicionou na semana passada. Será dado andamento à negociação comercial.
Copagri - Melhorias | 2022-02-07 | Assuntos que permanecem aguardardando aprovação de LPN: 169026 169086 |  |  |  |  | 2022-02-14 | Fagner
Cooperalfa | 2022-02-14 | Feita a estimativa e enviada para o Comercial em 08/02. Solic 170507 - 52 hrs (dev+ testes) |  |  |  |  | 2022-02-15 | Kleberson | Orçamento enviado ao cliente e a estimativa de retorno é hoje. Cobrar Comercial. (15/02)
Copagri - Fábrica de Óleo | 2022-02-15 | Squad Dunamis - melhorias 170592 (Aguardando Aprovação Comercial; 170617 (Aguardando Aprovação Comercial 170643 (Aguardando Aprovação Comercial |  |  |  |  | 2022-02-15 | Kleberson (Aprovação) Maikon (Apoio nas datas) | Sinalizado pelo Flavio que o esmagamento iniciará a partir de abril. A fábrica está em funcionamento, porem há cobranças de prazo por parte do Flávio. Se aprovado até 25/02, previsão de entrada na sprint (28/02 a 11/02) entrega dia 16/02 (cfe informado pelo Maikon). Apenas precisará alinhar aplicação imediata com o suporte.
Vale Grãos | 2022-02-15 | Verificar nº da solicitação atendida pelo Mendes (interna?) |  |  |  |  | 2022-02-15 | Fagner | 171114 Ajuste de Layout que virá pra fabrica.
FV CEREAIS | 2022-02-15 | Validação de horas |  |  |  |  | 2022-02-15 | Fagner/Kleberson | Aguardar fechamento contábil que está sendo realizado essa semana. Horas gerais do projeto, para a próxima reunião.
Transdesk | 2022-02-15 | Informado pelo Fagner que será sugerido faseamento do projeto com intuito de organizar as entregas por demandas parciais. |  |  |  |  | 2022-02-15 | Fagner | LPN a ser aprovada até 18/02 ref. ao portal de contratos. Plano de contas enviado e aguardando retorno na mesma data. Consumidas 386 horas até 14/02. Foi sinalizado para o cliente que a fase atual está com certo atraso diante da data experada de go-live.
Fecoagro | 2022-02-15 | LPN's aprovadas e subiram para a fábrica na sexta. Serão consideradas para fet nessa sprint: 170109, 170061, 169748, 169746, 170522, 169912, 170531 é da integração do HS, cujos dados estão na 170061. |  |  |  |  | 2022-02-21 | Maikon | Sinalizado pelo Maikon que todas estão planejadas para fet nessa sprint. Aguardando ajuste de LPN: Solic 170522 - Integração - Recebimento de Informações
Agrária | 2022-02-15 | O desenvolvimento está em 50% e já estão finalizando alguns assuntos que iam ser iniciados nesse sprint que começa hoje Fase 1 – desenvolvimento 50% Todas as solicitações da próxima sprint serão finalizadas nessa. Testes da fase 1 iniciados - Cronograma adiantado. |  |  |  |  | 2022-02-15 | Maikon | Há continuidade de desenvolvimento planejado para essa sprint (14/02 a 25/02).
Poleze | 2022-02-15 | Sinalização de provável estouro de horas (Fagner). Considerando que houve atraso por parte do cliente. |  |  |  |  | 2022-02-15
Copagri - Consultoria | 2022-02-15 | Saldo de desvio de horas |  |  |  |  | 2022-02-15 | Fagner / Kleberson | Horas pagas pelo cliente.
Copagri - Melhorias | 2022-02-15 | Verificar aprovação comercial das solicitação 170152 - relacionada a 166158. |  |  |  |  | 2022-02-15 | Kleberson
Copagri - Melhorias | 2022-02-15 | Monitorar assuntos com Clarinês: - FET e previsão de entrega: 169026 e 169086. |  |  |  |  | 2022-02-15 | Tavares
Masterlog | 2022-02-15 | Go-live reagendado para 01/04, com possibilidade de nova revisão, devido aos processos internos do cliente es |  |  |  |  | 2022-02-15
Sodru | 2022-02-15 | Verificar solicitação 152203 - único assunto do pacote 1 que precisa de ação da Maxicon. Demais assuntos estão fechados ou Aguardando homologação do cliente. |  |  |  |  | 2022-02-21 | Kleberson
Condomínio Rondon | 2022-02-15 | Verificar atendimento da solicitação 165749 - Sped (planilha de assuntos CAAP). |  |  |  |  | 2022-02-15 | Kleberson | Kleberson fará contato com Eduardo da DLL, para entendimento do status.
Cooperalfa | 2022-02-21 | Orçamento Aprovado - será iniciado na próxima sprint (28/02 a 11/03) - build 16/03? |  |  |  |  | 2022-02-21 | Maikon | Está planejado para a próxima sprint, porém se for possível será iniciado ainda essa semana devido a urgência do assunto e por concorrer com outros projetos.
Condomínio Rondon | 2022-02-21 | Verificar atendimento da solicitação 165749 - Sped (planilha de assuntos CAAP). LPN na 171207?? - Ver extração realizada na sexta-feira dos demais assuntos. |  |  |  |  | 2022-02-21 | Kleberson | Feito acordo com Danilo, onde será dado prioridade para a solic. 167187 (XML) com entrega em 04/03 e 165749/171207 (Sped) para 11/02 (previsão). Demais assuntos da planilha estão sendo tratados paralelamente, porém sem acordo de data de entrega.
Copagri (Trade) | 2022-02-21 | Há probabilidade de estouro de horas. Vendido 1.200 hrs para o pricing, porém foram inseridos assuntos adicionais, consumindo grande parte das horas (de 532 hrs já foram 316 e não temos segurança qto ao % realizado até o momento) . Qual ação comercial a ser tomada? |  |  |  |  | 2022-02-28 | Kleberson/Maikon/ Juciane/ Carol | Sugerido pelo Kleberson: Criar solicitação mestre para o assunto Pricing (168992) + DRE (169080) e desvincular das melhorias centralizadas na solicitação 168489. Maikon iniciar contato com Flávio para demonstração da tela de funcionalidades. Com relação as horas, há necessidade de auditar as solicitações para melhor visualização de "ganhos" ou desvios de horas.
Sodru | 2022-02-15 | Verificar solicitação 152203 - único assunto do pacote 1 que precisa de ação da Maxicon. Demais assuntos estão fechados ou Aguardando homologação do cliente. |  |  |  |  | 2022-02-21 | Kleberson | Se mantem aberta/adiada devido a ter sido consumido um montante de horas significativamente maior do que o previsto. Estamos aguardando resposta do Edson.
Fecoagro | 2022-02-21 | LPN's aprovadas e subiram para a fábrica na sexta. Serão consideradas para fet nessa sprint: 170109, 170061, 169748, 169746, 170522, 169912, 170531 é da integração do HS, cujos dados estão na 170061. |  |  |  |  | 2022-02-25 | Maikon/ Fagner | Sinalizado pelo Maikon que todas estão planejadas para fet nessa sprint até 25/02. Aguardando ajuste de LPN: Solic 170522 - Integração - Recebimento de Informações. Fagner informou que estão cobrando, mas ainda não tem previsão de retorno da Fecoagro.
Copagri - Melhorias | 2022-02-21 | Verificar aprovação comercial das solicitação 170152 - relacionada a 166158. |  |  |  |  | 2022-02-21 | Kleberson/Tavares | Kleberson isentou - Verificar priorização com Clarinês.
Copagri - Melhorias | 2022-02-21 | Monitorar assuntos com Clarinês: - FET e previsão de entrega: 169026 e 169086. |  |  |  |  | 2022-02-21 | Tavares | O retorno está previsto para hoje 21/02.
FV CEREAIS | 2022-02-21 | Validação de horas |  |  |  |  | 2022-02-25 | Fagner/Kleberson | Projeto de implantação foi finalizado, estamos aguardando o fechamento de status report - até final dessa semana. Está sendo preparada, ata de fechamento.
Copagri - Fábrica de Óleo | 2022-02-21 | Solicitações Dunamis: 170592, 170617, 170643, 171592 |  |  |  |  | 2022-02-21 | Fagner | Transferir solicitações para "horas de projetos".
Agrária | 2022-02-21 | Status atual |  |  |  |  | 2022-02-21 | Maikon | Está em andamento satisfatório até o momento. E seguindo o cronograma alinhado com a Araceli.
Sotran - TMOV Sodru | 2022-02-21 | Solicitado visita da equipe para Uberlandia - na Sodru |  |  |  |  | 2022-02-21 | Daniel | Agenda não autorizada pelo Fidelis. Assuntos sendo coordenados pelo Daniel.
Copagri - Melhorias | 2022-02-21 | Ação qto a homologação de entregas feitas até o momento. |  |  |  |  | 2022-02-25 | Kleberson/Juciane | Atualizar cronograma e cobrar retorno quanto as demandas em homologação. Solicitar participação do Rafa Klein.
Agrária | 2022-02-28 | Status e planejamento para sprint atual |  |  |  |  | 2022-02-28 | Maikon | Houve adiantamento de 40 horas no planejamento da sprint. Até o momento não apresenta possibilidade de estouro de horas. No geral está sendo possivel desenvolver em menos tempo alguns assuntos, compensando outros com maior consumo.
Cooperalfa | 2022-02-28 | Seria iniciado nessa sprint (28/02 a 11/03) - build 16/03? Confirmar. Solic 170507 |  |  |  |  | 2022-02-28 | Maikon | Desenvolvimento nessa sprint e testes na próxima sprint - Entrega build 30/03.
Fecoagro | 2022-02-28 | FET e orçamentos nas solicitações. 170109, 170061, 169748, 169746, 169912 170522, 170531 integração do HS - Aguardando Escritório de Projetos |  |  |  |  | 2022-02-28 | Kleberson/Fagner | Houve questionamento por parte do cliente quanto aos gaps que foram levantados, gerando conflito comercial. Previsão de solucionar ainda essa semana.
Copagri - Melhorias | 2022-02-28 | Aguardando aprovação comercial 169026 e 169086 (Financeiro). Previsao de entrega repassado ao Flávio: 22/03 - Aplicação em base de homologação. Pq retornou p/ análise comercial? |  |  |  |  | 2022-03-07 | Kleberson | Kleberson irá verificar
Copagri - Melhorias | 2022-02-28 | 168396 - Entrega em 02/03 |  |  |  |  | 2022-02-28 | Maikon | Entrega comprometida - Será prorrogada para o próximo build 16/03 - 14 hrs de dev + 20 hrs de testes. Ficou decidido que aguardaremos até segunda-feira 07/03 para repassar um feedback para o Flávio, visto que ele está priorizamdo assuntos da Fábrica de Óleo, e esse não tem tanto impacto no financeiro.
Copagri - Fábrica de Óleo | 2022-02-28 | Solicitações Dunamis: 170592, 170617, 170643 - Verificar se foi possível manter no cronograma e previsão de entrega. 171592( Aguardando FET até 4/03) |  |  |  |  | 2022-02-28 | Maikon | 170617 entrega prevista para 30/03 - Com entrega parcial (desenvolvimento em 16/03). 170592 e 170643 entrega em 16/03.
Condomínio Rondon | 2022-02-28 | Prioridades alinhadas com Danilo. 170296 (XML) - 04/03 (Em dev) e 171207(ICMS) - 11/02 - Aguardando aprovação de orçamento de 60 hrs |  |  |  |  | 2022-02-28 | Zida | Datas de entrega mantidas
FV CEREAIS | 2022-02-28 | Validação de horas |  |  |  |  | 2022-02-28 | Fagner | 447 hrs adicionais todas faturadas - 28% de rentabilidade Enviado pacote de 500 hrs adicionais para consultoria. Também há proposta de pacote de melhorias em análise.
Granja Real | 2022-02-28 | Projeto será iniciado |  |  |  |  | 2022-02-28 | Fagner | Kick-off no dia 03/03 - início em Abril
Transvale - UPPER | 2022-02-28 | Sinalizado pelo Daniel que foi enviado FET para proposta comercial (167747) |  |  |  |  | 2022-03-07 | Kleberson
Fecoagro | 2022-03-07 | FET e orçamentos nas solicitações. 170109, 170061, 169748, 169746, 169912 170522, 170531 integração do HS - Aguardando Escritório de Projetos |  |  |  |  | 2022-03-07 | Kleberson/Fagner | Informado pelo Fagner que os assuntos estão com ele, e o cliente optou por não realizar as melhorias. Go-live foi adiado para 01/06.
Granja Real | 2022-03-07 | Projeto será iniciado | [5 empty] | Fagner | Kick-off no dia 03/03 - início em Abril - Verificar cronograma de andamento LPN
Copagri - Melhorias | 2022-03-07 | Aguardando aprovação comercial 169026 e 169086 (Financeiro). Previsao de entrega repassado ao Flávio: 22/03 - Aplicação em base de homologação. Pq retornou p/ análise comercial? |  |  |  |  | 2022-03-07 | Kleberson | Foi evoluído nas solicitações. Porém continua aguardando aprovação do Flávio. Sinalizado que as datas repassadas podem não se manter devido ao tempo de aprovação.
Agrária | 2022-03-07 | Status e planejamento para sprint atual |  |  |  |  | 2022-03-11 | Daniel | Questionado estouro de horas na solicitação 166215. Ver parecer da Araceli. Quais solicitações já foram finalizadas? OBS.: Considerar a solicitação 168224.
Bolson | 2022-03-07 | E-mail Fagner (04/03) - nova data de Go-Live está prevista para 01/07/2022 Ações: |  |  |  |  | 2022-03-11 | Fagner Maikon Tavares | Verificar com Fagner quantas horas serão necessárias para próximas ações (treinamento/consultoria/instalação de base). Kleberson sugeriu avaliar negociaçao de horas, mensaqtas horas dependendo dos processos pendentes. Fagner disse que ainda há 256 hrs de projeto cfe status report do Fagner. 1.143 hrs utilizadas. Há horas de ajustes que não foram previstas por ter sido copiada a base da Rainha. Então deveria ser negociado
Condomínio Rondon | 2022-03-07 | Status atual |  |  |  |  | 2022-03-11 | Zida Kleberson | 170296 - Entregue 171027 - em andamento Demais (2 aguardando FET até 11/03 e 2 aguardando atendimento/especificação)
Transvale - UPPER | 2022-03-07 | Aguardando Aprovação Comercial (167747) |  |  |  |  | 2022-03-07 | Kleberson
Transvale - Vale Diesel | 2022-03-07 | Orçamento enviado por e-mail (162991) |  |  |  |  | 2022-03-07 | Kleberson
Fecoagro | 2022-03-15 | FET e orçamentos nas solicitações. 170109, 170061, 169748, 169746, 169912 Aprovada comercialmente e isentada) 170522, 170531 integração do HS - Aguardando Escritório de Projetos 171596 |  |  |  |  | 2022-03-15 | Juciane | As melhorias 169748, 169746 e 169912 serão revisadas após go-live, cuja data foi adiada para 01/06. 170109 - isentado - entrega 30/03 (priorizado na sprint). 170061 aprovado orçamento em 14/03 - priorizado na sprint atual - entrega 13/04 170522, 170531 integração do HS - Aguardando Escritório de Projetos 171596 - Araceli irá analisar nessa sprint se os equiptos que foram adquiridos foram homologados ou não. Ou se será necessário desenvolver.
Agrária | 2022-03-15 | Status e planejamento para sprint atual Questionado estouro de horas na solicitação 166215. Ver parecer da Araceli. Quais solicitações já foram finalizadas? OBS.: Considerar a solicitação 168224. |  |  |  |  | 2022-03-15 | Juciane | Confirmado pela Araceli que está com 90% do desenvolvimento concluído e está adiantado, sem desvio de horas, considerando as 2 solicitações juntas. Serão iniciados os testes na próxima sprint. (28/03 a 08/04)
Condomínio Rondon | 2022-03-15 | Status atual |  |  |  |  | 2022-03-15 | Zida Kleberson | 170296 - Entregue 171027 - em andamento entrega 14/03 171680 - entrega 24/03 171213 - Aguardando comercial - previsão de entrega é de 15 a 17 dias úteis após aprovação comercial. 171301 - LPN refeita - Aguardando estimativa 167195 - Aguardando LPN - DLL
Cooperalfa | 2022-03-15 | 170507 - desenvolvimento finalizado. Os testes serão feitos nessa sprint. Ainda aguardando a instalação dos equiptos que está programada p/ o final do mês. (Verificar c/ Irwin). No dia 09 o Irwin mandou para o Felipe que não poderia testar o HRF devido aos equiptos não estarem instalados. Verificar com Irwin se a parte estrutural está pronta. |  |  |  |  | 2022-03-21 | Fagner (Irwin)
BOCCHI | 2022-03-15 | Atendimento de solicitações da lista enviada por e-mail. |  |  |  |  | 2022-03-15 | Juciane | Demanda priorizada pela equipe do Dunamis, estão sendo retornadas ao cliente.
Coagril | 2022-03-15 | Status / informações |  |  |  |  | 2022-03-15 | Zida | 17/03: reuniao interna da Maxicon 21/03: Reunião agendada para dia 21/03 com KPMG ref. análise do fluxo de integração.
FV Cereais | 2022-03-15 | Dashboards da solicitação 170025 prometidos em proposta comercial. Sem estimativas realizadas previamente. Qual a ação do Comercial e Projetos com relação ao assunto? Datas de entrega. |  |  |  |  | 2022-03-21 | Kleberson Fagner Sabino
Cooperalfa | 2022-03-21 | 170507 - desenvolvimento finalizado. Os testes serão feitos nessa sprint. Ainda aguardando a instalação dos equiptos que está programada p/ o final do mês. (Verificar c/ Irwin). No dia 09 o Irwin mandou para o Felipe que não poderia testar o HRF devido aos equiptos não estarem instalados. Verificar com Irwin se a parte estrutural está pronta. |  |  |  |  | 2022-03-29 | Fagner (Irwin) | Kleberson fará contato com o cliente no sentido de compreender expectativas comerciais e ter uma percepção do cenário. | OBS.: Refazer acordos em casos de cliente que não esteja com estrutura ok.
Condomínio Rondon | 2022-03-21 | Status atual |  |  |  |  | 2022-03-29 | Kleberson | 170296 - Entregue e fechada 171027 - Aguardando homologação do cliente 171680 - entrega 24/03 171213 - Aguardando comercial (entrega 26/04) 171301 - Aguardando Comercial (entrega 04/05) 167195 - Aguardando Comercial (5 dias úteis após aprovação).
Agrária | 2022-03-21 | Desenvolvimento em 90%. Os testes serão iniciados na próxima sprint - em torno de 80 hrs para finalizar o desenvolvimento + 80 hrs para os testes. No momento o projeto está "parado" para atendimento a outras demandas urgentes. Será retomado na próxima sprint. Kleberson fará avaliação de horas que necessitem negociação / análise das horas utilizadas para gestão do projeto (ver extração de horas por papel) - Horas de gestãp e horas de atendimento mensal |  |  |  |  | 2022-03-29 | Kleberson
FV Cereais | 2022-03-21 | Dashboards da solicitação 170025 prometidos em proposta comercial. Sem estimativas realizadas previamente. Qual a ação do Comercial e Projetos com relação ao assunto? Datas de entrega. |  |  |  |  | 2022-03-29 | Kleberson/ Fagner Sabino | Alinhar com Sabino. Autorizar 1 dash para o Sabino desenvolver. Agenda com Sabino para entendimento de estimativa x necessidade do cliente. (Definido que será 170784)
Fecoagro | 2022-03-21 | Status da semana |  |  |  |  | 2022-03-30 | Maikon Kleberson | 170109 - isentado - entrega 30/03 (priorizado na sprint). 170061 aprovado orçamento em 14/03 - priorizado na sprint atual - entrega 13/04 170522 - está na sprint p/ FET 170531 se der tempo irão fazer a FET nessa sprint. 171596 - Araceli irá analisar nessa sprint se os equiptos que foram adquiridos foram homologados ou não. Ou se será necessário desenvolver. Ponte de Atenção: atentar para os feedbacks do cliente - e as datas de entrega acordadas.
Coagril | 2022-03-21 | Status /Informações |  |  |  |  | 2022-03-30 | Fagner | 17/03: reuniao interna da Maxicon (realizada) 23/03: Reunião agendada com KPMG ref. análise do fluxo de integração. Verificar qual o cenário pela perspectiva do Fagner
BOCCHI | 2022-03-21 | Demandas foram priorizadas pela Squad Dunamis. 171425 houve retorno e o cliente está há 1 semana sem homologar. Hoje o suporte fará acesso para acompanhar. Solicitação da Originação 169894 - está em estimativa - porém será isentada de acordo com informação do Rafa Klein |  |  |  |  | 2022-03-30 | Maikon Kleberson | Araceli está acompanhando e fará contato com Fernanda e Gabriela Nossa equipe está tentando realizar acompanhamento remoto, para homologação da solicitação 171425. Demais assuntos ref. ao Dunamis continuam aguardando solicitante.
Coapgri - Pricing 168992 | 2022-03-21 | Verificar quanto tempo se estima de atraso diante do novo alinhamento com Flavio e Samuel. (Rafael Klein está tratando com Roberto). Mensurar o esforço e a nova estimativa de entrega. |  |  |  |  | 2022-03-25 | Kleberson | Sinalizado pelo Kleberson que está sendo informado o cliente, devido ao atraso no andamento e ter origem no tempo de definição do Boadcast.
Projetos Transvale | 2022-03-21 | 4 projetos em andamento. | [5 empty] | Daniel | Visita a ser realizada na quarta-feira (23/03) com objetivo de entendimento das demandas e plano de ação para apoio ao cliente. Não é uma visita de cunho comercial.
Condomínio Rondon | 2022-03-29 | 171027 - cobrando homologação 171680 - cobrando homologação 171301 - Aprovada - em desenvolvimento (entrega para 04/05) |  |  |  |  | 2022-04-04 | Kleberson | 171213 e 167195 foram canceladas pelo cliente. Comercial fará ação para negociar e aprovar o desenvolvimento. | https://maxiconsystemscombr-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/juciane_maxiconsystems_com_br/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDA549991-AC10-47E0-B210-4A5C5F453156%7D&file=Condom%C3%ADnio%20Rondon%20-%20Extra%C3%A7%C3%A3o%20Status%2018.03.xlsx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1&ct=1648147252593&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.MAIN.EDGEWORTH&cid=7da52171-f2a5-478b-94ee-bf855d6334a1
Projetos Transvale | 2022-03-29 | Visita realizada na semana passada com objetivo de entendimento das demandas e plano de ação para apoio ao cliente. Projeto Vale Diesel foi aprovado e será elaborado cronograma com as etapas da entrega - Previsão de entrega final: Build 08/06. Integração VLI - Não será dado andamento devido a questões comerciais entre eles e VLI. Será retirado do Portfólio. |  |  |  |  | 2022-03-29 | Daniel | Será realizada viagem de acompanhamento nas unidades da Transvale para dar apoio no levantamento de melhorias dos processos. Projeto Vale Diesel está sendo iniciado o desenvolvimento nessa sprint. Previsto a entrega em duas etapas, sendo a última no build 08/06.
Copagri - Pricing 168992 | 2022-03-29 | Verificar quanto tempo se estima de atraso diante do novo alinhamento com Flavio e Samuel. (Rafael Klein está tratando com Roberto). Mensurar o esforço e a nova estimativa de entrega. |  |  |  |  | 2022-03-29 | Kleberson | Sinalizado que ainda serão necessárias 3 semanas para desenvolvimentos no assunto. Realizada reunião entre comercial e Flávio com o objetivo de reprogramar a data. Há previsão de estouro de horas estimadas para o desenvolvimento, contudo está sendo considerado utilização das horas vendidas pelo comercial (750 hrs). Houve mudança de escopo pela parte do Samuel que também imapctou no prazo acordado inicialmente. Com a Copagri está a integração com o datafeed, que está sendo cobrado retorno. Roberto voltou a trabalhar no assunto. Foi sinalizado pelo Rafael Klein que poderá haver novamente uma mudança de escopo com relação aos layouts. Assunto sendo conduzido pelo Rafael com visita pré agendada no cliente durante esse período de desenvolvimento e validação.
Coagril | 2022-03-29 | Feedback das últimas reuniões: |  |  |  |  | 2022-03-29 | Tavares/ Zida | Após a reunião da semana passada entre Maxicon, Coagril e KPM foi conversado internamente, Patrícia, Paulo, Maurício e Zida que não faria sentido ter o Maxys da forma que estava se desenhando por não existirem as integrações da parte da Oracle. Em nova reunião realizada ontem (28), Zida sinalizou que houve entendimento do porque faz sentido implantar o Maxys. Dessa forma será revisto o fluxo e devemos ter novo posicionamento por parte da Kelly. Entendemos que o andamento está aguardando o cliente retornar, e não temos ação pontual a ser tomada nesse momento.
Transdesk | 2022-03-29 | Status/ações |  |  |  |  | 2022-03-29 | Tavares | A 1ª LPN ref. a solicitação 171907 foi aprovada e está em análise pela Patrícia que deverá elaborar a FET até 01/04. A 2ª LPN está em aprovação, sendo tratado pelo Radamez. Verificar prazo.
Granja Real | 2022-03-29 | Status/ações |  |  |  |  | 2022-03-29 | Tavares | Pyc irá para uma visita ao cliente na 1ª semana de abril. Nos dias 29 e 31 haverá um treinamento com PYC e Claudia, sobre: frango de corte, matrizes, projeção de ovos e incubatório. (Fator importante: cliente tem acesso ao Schelbi) Na percepção do Kleberson esse período de visita ao cliente é insuficiente para realizar o levantamento - aguardar retorno do Fagner
Bolson | 2022-03-29 | Status |  |  |  |  | 2022-04-04 | Tavares | Sinalizado pela Patrícia que todas as demandas necessárias para o inicio do processo de produção em 01/04 estão entregues, em 01/04. Paulo está acompanhando. Avaliar horas consumidas até o momento.
BOCCHI | 2022-03-29 | Status | [5 empty] | Maikon | As demandas foram atendidas e a maioria delas aguardando solicitante/ homologação.
Cooperalfa | 2022-03-29 | Posicionamento de assuntos com a Fábrica Kleberson fará contato com o cliente no sentido de compreender expectativas comerciais e ter uma percepção do cenário. |  |  |  |  | 2022-03-29 | Maikon/ Fagner (Irwin)/ Kleberson | Fábrica: Com relação a demanda na fábrica foi finalizada, aguardando a estrutura do cliente para poder homologar. Não apresenta tendência de desvio (90 horas previstas - 65 hrs consumidas até o momento. 15 hrs previstas para homologação) Comercial: fez contato e estão aguardando o pessoal de infraestrutura e a chegada dos equipamentos. Não há data prevista e na visão deles não há pendências por parte da Maxicon a ser entregue.
Fecoagro | 2022-03-29 | Status da semana |  |  |  |  | 2022-03-30 | Maikon Kleberson | 170109 - isentado - entrega 30/03 (priorizado na sprint). 170061 aprovado orçamento em 14/03 - priorizado na sprint atual - entrega 13/04 170522 - está na sprint p/ FET 170531 se possível entregarão a FET nessa sprint. 171596 - Araceli irá analisar nessa sprint se os equiptos que foram adquiridos foram homologados ou não. Ou se será necessário desenvolver. 169746 e 169748 - há probabilidade de dar andamento utilizando horas de projeto - A ser negociado com o cliente.
FV Cereais | 2022-03-29 | Dashboards da solicitação 170025 prometidos em proposta comercial. Sem estimativas realizadas previamente. Qual a ação do Comercial e Projetos com relação ao assunto? Datas de entrega. |  |  |  |  | 2022-04-04 | Kleberson/ Fagner Maikon/Tavares | Alinhado com Sabino para desenvolver o dash 170784 - previsão de entrega de parcial em 06/04. Necessário aguardar o Fagner retornar, para alinhar visita no cliente. Ação comercial com relação a mensalidade e valor da hora (Carol) Apoio das Squads quanto as demandas pendentes. (Originação e Contábil-Financeiro)
Agrária | 2022-03-29 | Desenvolvimento finalizado, restando 20 hrs de um ponto que está aguardando definição do cliente. Os testes foram iniciados nessa sprint. Kleberson fará avaliação de horas que necessitem negociação / análise das horas utilizadas para gestão do projeto (ver extração de horas por papel) - Horas de gestão e horas de atendimento mensal. |  |  |  |  | 2022-04-04 | Kleberson Maikon/Juciane | 165522 - validar o faturamento das horas dessa solicitação. Verificar apontamentos com papel de Help Desk, pois consumiram horas das solicitações de desenvolvimento (166215 e 168224).
Agrária | 2022-04-04 | 165522 - validar o faturamento das horas dessa solicitação. (Análise das horas utilizadas para gestão do projeto / deslocamento). Verificar apontamentos com papel de Help Desk, pois consumiram horas das solicitações de desenvolvimento (166215 e 168224). |  |  |  |  | 2022-04-12 | Kleberson | Aguardando Araceli fazer os ajustes dos apontamentos feitos nas solicitações de desenvolvimento. Sugestão: criar uma solicitação principal para esse projeto.
FV Cereais | 2022-04-04 | Dashboards da solicitação 170025 prometidos em proposta comercial. Sem estimativas realizadas previamente. Qual a ação do Comercial e Projetos com relação ao assunto? Desenvolvido 170784 - Aguardando validação da FV. |  |  |  |  | 2022-04-29 | Kleberson/ Fagner | Ficou acordado que o Projeto poderá ser retirado do Portfólio, por entendermos que a implantação está concluída. Apenas manteremos algumas demandas no radar, para monitoramento. Será agendada visita no cliente para alinhamento com relação aos dashs e demais pendências. (18 a 21/04)
Fecoagro | 2022-04-04 | Status da semana |  |  |  |  | 2022-04-06 | Maikon Kleberson | Utilização das horas de projeto para desenvolver 169746 e 169748 - considerando utilizar no máximo 200 hrs nessas duas demandas. Verificar o de acordo da Araceli. Aguardar até quarta-feira
Cooperalfa | 2022-04-04 | Fábrica: Com relação a demanda na fábrica foi finalizada, aguardando a estrutura do cliente para poder homologar. Não apresenta tendência de desvio (90 horas previstas - 65 hrs consumidas até o momento. 15 hrs previstas para homologação) Comercial: fez contato e estão aguardando a infraestrutura e a chegada dos equipamentos. Não há data prevista e na visão deles não há pendências por parte da Maxicon. |  |  |  |  | 2022-04-15 | Maikon/ Fagner (Irwin)/ Kleberson | Continua aguardando cliente. Novo prazo informado: 15/04.
Bolson | 2022-04-04 | Iniciado Processo de Produção em 01/04. Avaliar horas consumidas até o momento. |  |  |  |  | 2022-04-04 | Tavares Fagner Juciane | 1197 horas de implantação + 750 hrs de fábrica (sendo que 320 hrs é de erros / ajustes de base / utilização forms 12) - gap tecnológico. Não havia esse entendimento de cobrança de ajustes no início do projeto.
Transdesk | 2022-04-04 | A 1ª LPN ref. a solicitação 171907 foi aprovada e está em análise pela Patrícia que deverá elaborar a FET até 01/04. Qual o status do assunto? |  |  |  |  | 2022-04-08 | Tavares | Patrícia: Em 08/04 sinalizou que a análise inicial foi feita e foi repartado ao Radamês o que falta pra que seja possivel fazer o planejamento da primeira LPN. Há mais 3 LPNS
Granja Real | 2022-04-04 | Houve treinamento do Pyc e Claudia ref ao fomento. Há preocupação com relação a parametrização do módulo, devido a gaps de conhecimento. Sinalizado receio por parte do Fagner e Kleberson. Agenda prevista para 2ª semana de abril. |  |  |  |  | 2022-04-12 | Fagner | Sugestão de realizar visita à Pluma antes da ida a Granja Real.
Coagril | 2022-04-04 | Após a ultima reunião (28/03) ficou definido que será revisto o fluxo e devemos ter novo posicionamento por parte da Kelly. Entendemos que o andamento está aguardando o cliente retornar, e não temos ação pontual a ser tomada nesse momento. Assunto está com o cliente, contudo podemos avaliar com o Zida o que já pode ser verificado com relação a integrações. |  |  |  |  | 2022-04-18 | Tavares Zida | Reunião realizada nessa semana, e processos foram aprovadas, faltou um processo de RPA que iriam validar, e na proxima sprint já temos escopo definido mas já é possivel fazer uma estimativa de desenvolvimento.
Copagri - Pricing 168992 | 2022-04-04 | Rafael está na Copagri realizando homologação. Ainda estamos com pendência com relação ao acesso ao Estadão. Quais são os processos que serão homologados e o que ainda falta. Não há entendimento de % de completude. Verificar novamente com o Rafael. |  |  |  |  | 2022-04-08 | Kleberson Maikon
Poleze | 2022-04-04 | Foi realizada a implantação do módulo “Fazendas” na data de 07/02 para equipe Poleze. Seguindo nosso cronograma do escopo do projeto temos ainda algumas tarefas em aberto que precisamos executar. Foi enviado e-mail para o cliente em 16/03. Aguardando retorno desde então. Ver ação de cobrança de retorno. |  |  |  |  | 2022-04-12 | Fagner
Agrária | 2022-04-12 | Desenvolvimento e testes concluídos. 165522 - validar o faturamento das horas dessa solicitação. (Análise das horas utilizadas para gestão do projeto / deslocamento). Solicitação principal 173516 - solicitação para apontamentos da FASE 2. Diego está trabalhando na transferência das solics. |  |  |  |  | 2022-04-19 | Kleberson | Próximo passo: homologação/repasse para o cliente – Impeditivo: Spro não fez as integrações - não finalizou. Verificar faturamentos feitos para Spro (Validação a ser feita pelo comercial)
FV Cereais | 2022-04-12 | Visita no cliente para alinhamento com relação aos dashs 170025 e demais pendências. Assunto 171106 - Relatório de informações CCT/SISCOMEX- (verificar entendimento para ação da fábrica ou comercial). Cliente alega que não era isso que havia pedido e não atende a necessidade. Querem reembolso e implementação da melhoria. |  |  |  |  | 2022-04-19 | Kleberson/ Fagner/Fidelis | Após visita ao cliente, ficou definido que os dashs serão revisados, e a intenção seria nova visita com o Sabino (uma semana, para otimizar o formato de relatório/visão. Kleberson irá reunir as partes e alinhar (Hugo e João).
Fecoagro | 2022-04-12 | Utilização das horas de projeto para desenvolver 169746 e 169748 - considerando utilizar 142,88 hrs de projeto nessas duas demandas. (Horas já aprovadas na ficha de faturamento). Caso seja necessário mais horas, comunicar o Comercial. |  |  |  |  | 2022-04-19 | Maikon Kleberson | Araceli está refazendo a FET das integrações, devido a inclusão dos dois assuntos mencionados. Após orçamento aprovado, será feito FET das solicitações 169746 e 169748).
Transdesk | 2022-04-12 | A 1ª LPN ref. a solicitação 171907 foi aprovada e está em análise pela Patrícia que deverá elaborar a FET até 01/04. Qual o status do assunto? |  |  |  |  | 2022-04-19 | Fagner Tavares | Patrícia: Em 08/04 sinalizou que a análise inicial foi feita e foi repartado ao Radamês o que falta pra que seja possivel fazer o planejamento da primeira LPN. Há mais 3 LPNS. Kleberson sinalizou que houve conflito entre Transdesk e Sales Force. Verificar se há solicitações de integração na fábrica.
Granja Real | 2022-04-04 | Houve ação com relação a visita dessa semana, cuja preocupação estava no processo de parametrização o módulo? Sugestão de realizar visita à Pluma antes da ida a Granja Real. |  |  |  |  | 2022-04-19 | Fagner | Fagner está no cliente realizando levantamento dos gaps. Aguardar Fagner repassar status.
Coagril | 2022-04-12 | Estava em análise do fluxo por parte do cliente. |  |  |  |  | 2022-04-12 | Kleberson | Sinalizado pelo Kleberson que estavam em reunião de demonstração do Maxys com possibilidade de troca de solução do Oracle pelo nosso ERP. Análise de integração com Zida (aguardar notícias da Coagril)
Copagri (Trade)- Pricing 168992 | 2022-04-12 | Parecer sobre a homologação da semana passada acompanhado pelo Rafael. Quais são os processos que serão homologados e o que ainda falta. Não há entendimento de % de completude. Verificar novamente com o Rafael. |  |  |  |  | 2022-04-12 | Kleberson Maikon | Desenvolvimento finalizado. Está faltando o desenvolvimento de Layout do Trade Slip (Roberto atuando no desenvolvimento). Aguardando acesso ao Estadão - prometido para hoje. Após esse acesso teremos melhor visualização se ocorrer erros/refluxos ao longo das próximas duas semanas.
Copagri - Melhorias 168489 | 2022-04-12 | Horas consumidas até o momento Considerando Pricing: 1194 hrs Saldo: 280 hrs Solicitação "perdida": 169849 (#09 - GPE001 - Inserir previsão financeira dos contratos para composição de fluxo de caixa). |  |  |  |  | 2022-04-18 | Kleberson | Kleberson ficou responsável por verificar o andamento da solicitação 169849, visto que está Aguardando Análise Comercial.
Poleze | 2022-04-12 | Foi realizada a implantação do módulo “Fazendas” na data de 07/02 para equipe Poleze. Seguindo nosso cronograma do escopo do projeto temos ainda algumas tarefas em aberto que precisamos executar. Foi enviado e-mail para o cliente em 16/03. Aguardando retorno desde então. Horas utilizadas: 389 hrs consumindo das horas de deslocamento. Saldo de 80 hrs. |  |  |  |  | 2022-04-19 | Fagner Comitê | Verificar horas que ultrapassaram as contratadas para implantação e ação para retorno do cliente quanto as questões pendentes do contábil. Ponto de atenção: Horas de implantação estão sendo somadas às horas de deslocamento na planilha de portfólio. Revisar o padrão utilizado.
TMOV - TMS (Fase 1) | 2022-04-12 | Consumo de 3.134 horas - Qual a fase atual e % de completude? |  |  |  |  | 2022-04-12 | Daniel | Foi realizada contratação de 1 pessoa para o front end. Completude mantida em 20%. Até o final da sprint teremos nova visualização de andamento, porém é sabido que nessa fase há pouca evolução em %.
Masterlog | 2022-04-12 | Status do pós go-live |  |  |  |  | 2022-04-12 | Fagner / Daniel | Foram realizados ajustes pré e pós go-live, solicitações a serem enviadas para o comercial orçar. (Paulo Hubner acompanhou)
Sotran - TMOV Sodru | 2022-04-12 | consumo de 252 horas - Qual a fase atual e % de completude |  |  |  |  | 2022-04-12 | Daniel | Está em homologação da primeira fase (são 600 hrs vendidas para esse projeto)
Transvale - Vale Diesel | 2022-04-12 | Status após aprovação da 3ª alteração/adição solicitada pelo cliente. |  |  |  |  | 2022-04-12 | Daniel | Iniciado desenvolvimento na sprint passada. Previsão de entrega é de? (entrega em 08/06)
Fecoagro | 2022-04-19 | Utilização das horas de projeto para desenvolver 169746 e 169748 - considerando utilizar 142,88 hrs de projeto nessas duas demandas. (Horas já aprovadas na ficha de faturamento). Caso seja necessário mais horas, comunicar o Comercial. Fet das integrações será finalizada hoje. Necessário aprovação com urgência, para ser entregue e testado a tempo do Go-live em 31/05. |  |  |  |  | 2022-04-19 | Kleberson
FV Cereais | 2022-04-19 | Após visita ao cliente, ficou definido que os dashs serão revisados, e a intenção seria nova visita com o Sabino (uma semana, para otimizar o formato de relatório/visão. (170025 - dashs) Assunto 171106 - Relatório de informações CCT/SISCOMEX- (Kleberson irá reunir as partes e alinhar (Hugo e João). |  |  |  |  | 2022-04-26 | Kleberson | Estamos com falta de recurso para atendimento, será avaliado qual ação será mais viável. Sugestão de acionar o Paulo e juntamente com Kleberson verificar quais cenários são possíveis fazer. Agenda a ser puxada pelo Kleberson.
Transdesk | 2022-04-19 | Aguardando retorno do Radames quanto as informações pendentes para fet da primeira LPN 171907 (20/04). De qq forma Patrícia criará as solicitações e fará avaliação da estrutura necessária. Verificar LPN's que estão com Projetos (3 LPN's) Kleberson sinalizou que houve conflito entre Transdesk e Sales Force. Verificar se há solicitações de integração na fábrica. | [5 empty] | Fagner Tavares
Granja Real | 2022-04-19 | Fagner está no cliente realizando levantamento dos gaps. Aguardar Fagner repassar status. |  |  |  |  | 2022-04-19 | Fagner | Levantados 36 pontos de gaps. Reunião realizada ontem com fomento. Ficou combinado com a squad abertura de 3 solicitações (INC, MAT, Back office). Deadline até o final da próxima semana para a Patrícia dar retorno após receber os números. Não será feita LPN, mas há documentação) - Retornaremos ao cliente na semana do dia 02/05, com a visualização dos gaps (prévia visão de investimento).
Coagril | 2022-04-19 | Sinalizado pelo Kleberson que estavam em reunião de demonstração do Maxys com possibilidade de troca de solução do Oracle pelo nosso ERP. Análise de integração com Zida (aguardar notícias da Coagril) |  |  |  |  | 2022-04-19 | Kleberson | Será levado para o comitê do cliente no sentido de avaliar a mudança ou não para o Maxys. Sinalizado pelo Kleberson que não há gaps em caso de atendimento via nosso ERP. Deadline até final de abril retorno da Coagril.
Copagri (Trade)- Pricing 168992 | 2022-04-19 | Desenvolvimento finalizado. Está faltando o desenvolvimento de Layout do Trade Slip (Roberto atuando no desenvolvimento). Aguardando acesso ao Estadão - prometido para 12/04. Após esse acesso teremos melhor visualização se ocorrer erros/refluxos ao longo das próximas duas semanas. | [5 empty] | Kleberson Maikon | Acesso Estadão liberado, e sendo testada a integração. Durante a semana devemos ter sinalização interna qto ao teste.
Copagri - Melhorias 168489 | 2022-04-19 | Kleberson ficou responsável por verificar o andamento da solicitação 169849, visto que está Aguardando Análise Comercial. Sinalizado pelo Rafael Klein em 18/04 que essa demanda ainda está sendo analisada se é necessário dar andamento. Solicitou aguardar novo parecer. | [5 empty] | Kleberson | Verificar evolução na solicitação.
Poleze | 2022-04-19 | Verificar horas que ultrapassaram as contratadas para implantação e ação para retorno do cliente quanto as questões pendentes do contábil. Ponto de atenção: Horas de implantação estão sendo somadas às horas de deslocamento na planilha de portfólio. Revisar o padrão utilizado. | [5 empty] | Fagner Comitê | Pode ser retirado do Portfólio. Projeto está concluído e foram cobradas 389 hrs.
Agrária | 2022-04-19 | Desenvolvimento e testes concluídos. 165522 - validar o faturamento das horas dessa solicitação. (Análise das horas utilizadas para gestão do projeto / deslocamento). Solicitação principal 173516 - solicitação para apontamentos da FASE 2. Diego está trabalhando na transferência das solics. Liberação de horas negociadas na solicitação 165522 que trata de deslocamento e workshops da fase I e II. | [5 empty] | Kleberson Maikon | Verificar com a Araceli, qto a cobrar o retorno qto as integrações que não foram concluídas.
MBC Condomínio Rondon | 2022-04-19 | Entregas realizadas e solicitações | [6 empty] | Marechal será diluída. E as solicitações que estão em aberto na lista de pendentes serão paralisadas ou fechadas. Comercial irá avaliar.
Fecoagro | 2022-05-03 | Ponto de atenção Fecoagro: testes integrados não foram feitos no cliente fazendo o processo. Programado para 11 a 22/04. | [5 empty] | Fagner
JRVS | 2022-05-03 | Solicitações de gaps paradas no comercial: 171815, 171816, 171817,171818 Sinalizado que pode ter go-live adiado. Verificar prazo estimado devido a data prevista. |  |  |  |  | 2022-05-11 | Kleberson | Reunião com cliente no dia 11/05.
Coagril | 2022-05-03 | Será levado para o comitê do cliente no sentido de avaliar a mudança ou não para o Maxys. Sinalizado pelo Kleberson que não há gaps em caso de atendimento via nosso ERP. Deadline até final de abril retorno da Coagril. Sinalizado que não irão seguir com Oracle? | [5 empty] | Kleberson | Reunião realizada em 02/05 com o cliente - sinalizado que o projeto está suspenso com relação a integração Oracle. Em paralelo há proposta de implantação do Maxys. O Projeto será encerrado e aguardaremos retorno da Coagril dentro de 2 semanas qto a o ERP.
Transdesk | 2022-05-03 | Será feita uma fet ref. a LPN da solicitação 171907 – que tem 2 sols dependentes: • 173924 – para desenvolvimento inicial do portal (para atender parte comercial da primeira LPN) Fet a ser feita até a próxima semana, só não foi feita ainda devido a parada de sistema da Rainha e outro cliente. • 173952 – integração desse portal com qualquer outro ERP – falta manual de integração que o cliente precisa enviar para o Escritório de Projetos. 173836- está com Patrícia para leitura e conhecimento. | [5 empty] | Fagner Tavares | André Rosa assumiu a especificação, com apoio da Patrícia...(obs) Monitoramento da fet até 04/05 e demais solicitações (status) - data prevista para o portal 01/07 (sujeito a mudança)
Copagri (Trade)- Pricing 168992 | 2022-05-03 | Acesso Estadão liberado, e sendo testada a integração. Durante a semana devemos ter sinalização interna qto ao teste. | [5 empty] | Kleberson | Acesso liberado e testes internos realizados.
Agrária | 2022-05-03 | Iniciadas as validações na Agrária - Semana in loco (Pettermann e Irwin) Ida para Agrária - fase de homologação (90 horas na solicitação 165522) Verificar onde serão acrescidas as 328 horas aprovadas para homologação e testes integrados 111 horas a mais ref a solicitação 166215 - devido a tempo de análise e LPN - Verificar se pode ser cobrado da Spro. Representa menos de 10% de desvio. | [5 empty] | Kleberson | Iniciadas as validações na Agrária - Semana in loco (Pettermann e Irwin)
Sodru - Pacote 2 | 2022-05-03 | Status comercial/ início de exercício de prazo. | [5 empty] | Kleberson Maikon/Tavares/ Daniel | https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=AA04D178C5C6AD57!293817&ithint=file%2cxlsx&authkey=!Aj0M0odiDdgoaso
Sugestão feita após tratativas sobre Agrária e demandas em geral que ultrapassam horas estimadas
Histórico de estimativas com estouro de horas: sugestão de revisar o coeficiente de cálculo dos pontos por função. Iniciar estudo comparativo do dados da época que foi implantado para a realidade atual. Hoje o Coeficiente é 3,737373 Exemplo de cálculo: 1000 pontos x 3,73737 / 60

## Projetos Finalizados
Portfólio de Projetos Maxicon
Pesos
[10 empty] | 3 | 9 | 7 | 11 | 7 | 5
|  |  |  | Início |  | GoLive |  |  |  | Critérios de Seleção | [7 empty] | Objetivos Estratégicos |  |  |  |  | Esforço contratado (h) |  |  |  |  | Esforço Realizado (h) |  |  |  |  | horas adicionais não cobradas |  |  | Portfólio
Projeto | Ranking | Efetividade | Situação | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Oportunidade (CRM) | Solicitação Agrupadora | Complexidade | Impacto positivo sobre a estratégia | Gera resultado (ROI) | Público Alvo | Risco | Impacto de não atender | Pontuação | Ranking | Aumento de faturamento | Melhorar a satisfação do cliente | Inovação em produto | Novos mercados | Otimização de processos | Implantação | Fábrica | Coordenação de Projetos | Horas de Deslocamento | Total contratado | Implantação | Fábrica | Coordenação de Projetos | Horas de Deslocamento | Realizado total | Implantação | Fábrica - Problemas | Desvio Total | Saldo de horas | Esforço Realizado Implantação (%) | Esforço Realizado Fábrica (%) | Esforço Realizado (%) | Completude Implantação % | Efetividade Implantação % | Completude Fábrica % | Efetividade Fábrica % | Completude Projeto(%)
BSBIOS - LogTime Biodiesel | 1 | -21.97% | Concluído |  |  | 2022-01-03 |  |  | 167252 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 1 | [6 empty] | 173 |  |  | 173 |  | 211 |  |  | 211 |  |  | 0 | -38 | 0% | 122% | 122% |  | 0% | 100% | -21.97% | 100%
BSBIOS - LogTime e Dunamis | 2 | -1.738% | Concluído | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 | 2 | [6 empty] | 748 |  |  | 748 |  | 761 |  |  | 761 |  |  | 0 | -13 | 0% | 101.7% | 101.7% |  | 0% | 100% | -1.738% | 100%
150049 | 0 | 63.64% | Concluído |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 44 |  |  | 44 |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 0 | 28 | 0% | 36.36% | 36.36% |  | 0% | 100% | 63.64% | 100%
150174 | 0 | -16.54% | Concluído |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 266 |  |  | 266 |  | 247 |  |  | 310 |  |  | 0 | -44 | 0% | 92.86% | 116.5% |  | 0% | 100% | 7.143% | 100%
154212 | 0 | 10.77% | Concluído |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 130 |  |  | 130 |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 0 | 14 | 0% | 89.23% | 89.23% |  | 0% | 100% | 10.77% | 100%
154522 | 0 | 4.5% | Concluído |  |  | 2022-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 200 |  |  | 200 |  | 136 |  |  | 191 |  |  | 0 | 9 | 0% | 68% | 95.5% |  | 0% | 100% | 32% | 100%
154378 | 0 | -67.74% | Concluído |  |  | 2021-12-29 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 31 |  |  | 31 |  | 45 |  |  | 52 |  |  | 0 | -21 | 0% | 145.2% | 167.7% |  | 0% | 100% | -45.16% | 100%
155806 | 0 | -8.696% | Concluído |  |  | 2021-12-29 | 2021-10-26 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 69 |  |  | 69 |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 0 | -6 | 0% | 108.7% | 108.7% |  | 0% | 100% | -8.696% | 100%
CJ Trading - Rastreabilidade | 2 | 22.77% | Concluído |  |  |  | 2021-10-29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37 | 2 | [6 empty] | 764 |  |  | 764 |  | 590 |  |  | 590 |  |  | 0 | 174 | 0% | 77.23% | 77.23% |  | 0% | 100% | 22.77% | 100%
157903 | 0 | 39.56% | Concluído |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 126 |  |  | 126 |  | 76.16 |  |  | 76.16 |  |  | 0 | 49.84 | 0% | 60.44% | 60.44% |  | 0% | 100% | 39.56% | 100%
164386 | 0 | 7.937% | Concluído |  |  | 2021-10-20 | 2021-11-01 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 315 |  |  | 315 |  | 290 |  |  | 290 |  |  | 0 | 25 | 0% | 92.06% | 92.06% |  | 0% | 100% | 7.937% | 100%
163064 | 0 | 9.434% | Concluído |  |  | 2021-10-27 | 2021-10-29 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 265 |  |  | 265 |  | 240 |  |  | 240 |  |  | 0 | 25 | 0% | 90.57% | 90.57% |  | 0% | 100% | 9.434% | 100%
Condominio Rondon | 2 | 21.16% | Concluído |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37 | 2 | [6 empty] | 241 |  |  | 241 |  | 190 |  |  | 190 |  |  | 0 | 51 | 0% | 78.84% | 78.84% |  | 0% | 100% | 21.16% | 100%
FV Cereais | 1 | -32.72% | Concluído | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2022-01-03 | 2022-01-03 |  | 157374 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 1 | [5 empty] | 3000 | 1000 |  | 450 | 4450 | 3465 | 1256 |  | 501 | 5222 |  | 259 | 259 | -1031 | 115.5% | 151.5% | 123.2% | 100% | -15.5% | 100% | -51.5% | 90.44% | O saldo de horas negativas foram pagas pelo cliente. Projeto fechado com rentabilidade de 26 %.
Copagri (1-Consultoria) | 1 | -141.1% | Concluído | 2021-10-26 | 2021-11-03 | 2021-12-30 |  |  | 167360 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 84 | 1 | [5 empty] | 260 |  |  | 56 | 316 | 480 |  |  | 174 | 654 |  |  | 0 | -338 | 184.6% | 0% | 207% | 80% | -104.6% |  | 0% | 65.82%
Poleze | 1 | -32.86% | Concluído | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2022-03-01 | 2022-04-01 |  | 167503 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 103 | 1 | [5 empty] | 350 |  |  | 120 | 470 | 389 |  |  |  | 389 |  |  | 0 | 81 | 111.1% | 0% | 111.1% | 91% | -20.14% |  | 0% | 78.29% | Foram cobradas 389 horas referente ao projeto
Note on AK7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Total de horas contratadas subtraida das horas realizadas+horas não cobradas.

## 5-FV Cereais (hidden)
PROJETO: | FV Cereais
GO-LIVE: | 2022-01-03
Nº Sol | Assunto | Squad | Status | Dt_entrega | Hs Estimadas | Hs Realizadas | % de Completude | Impedimentos
157374 | Solicitação Mestre de Projeto |  |  |  |  | 3:35
Gaps
159498 | [GAP FV Cereais] - Controle de Ordem de Carregamento de Contratos | ORIGINAÇÃO | Em Desenvolvimento | 2021-12-15 | 467:00 | 214:34 | 45%
159504 | [GAP FV Cereais] - Relatório de Posição Long x Short | ORIGINAÇÃO | Em Desenvolvimento |  | 222:21 | 32:38 | 85% | Praticamente pronto
161658 | [GAP FV Cereais] - Controle de Cessões de Crédito | ORIGINAÇÃO | Em Desenvolvimento |  | 113:56 | 35:31 | 55% | Houve necessidade de inclusão de macros cfe evolução da sol 163018
163018 | Controle de Status de Documentos (Tratada na sol 16158 e na 167291 interna) | ORIGINAÇÃO | Aguardando Geração de Pacote | 2021-11-17 | 11:10 | 12:00 | 100%
164577 | Filtro para considerar processos com status "Aguard. Ret. Bancário" no fluxo | MOBILE/DUNAMIS/LOGTIME/FINANCEIRO | Aguardando Análise de Teste | 2021-11-17 | 10:56 | 19:19 | 90%
159877 | [GAP FV Cereais] - Integração Recinto Alfandegado/CCT | ORIGINAÇÃO | Aguardando Especificação |  |  | 13:11
159941 | [GAP FV Cereais] - Melhorias do GPE057 | ORIGINAÇÃO | Fechado |  |  | 9:43 | 100%
160595 | Atualização da estrutura de Trade Slip | ORIGINAÇÃO | Fechado |  |  | 1:10 | 100%
160643 | VERIFICAÇÃO DE CAMPO VALOR DESCONTO - TFI004 - IMPOSTO | CONTÁBIL, FISCAL E DOCUMENTOS | Fechado |  |  | 4:45 | 100%
161480 | [GAP FV Cereais] - Melhorias do GPE058 | ORIGINAÇÃO | Aguardando Fechamento |  |  | 88:05
161574 | Importação folha de pagamento CORDILHEIRA | CONTÁBIL, FISCAL E DOCUMENTOS | Fechado |  |  | 73:33 | 100%
161659 | [GAP FV Cereais] - Controle de Saltos para Pagamentos | - | Fechado |  |  | 10:34 | 100%
161672 | Ajuste no layout de remessa REM044 (Sicredi) | FINANCEIRO E FOMENTO | Fechado |  |  | 9:55 | 100%
161773 | Atualização da base | P&D | Fechado |  |  | 3:26 | 100%
162300 | Pauta Fiscal | CONTÁBIL, FISCAL E DOCUMENTOS | Fechado |  |  | 4:20 | 100%
162771 | Divergência validação remessa pag REM023 com boletos vinculados | FINANCEIRO E FOMENTO | Fechado |  |  | 5:32 | 100%
162776 | Carregar Clifor cadastrado após leitura de arquivo DDA | MOBILE/DUNAMIS/LOGTIME/FINANCEIRO | Fechado |  |  | 7:43 | 100%
164830 | INCLUSÃO DE OPERAÇÃO DE CONTRATOS DO GPE001 PARA TELA GPE057 | ORIGINAÇÃO | Fechado |  |  | 10:40 | 100%
[6 empty] | 560:14 | 92.19%
Standby/2ª Onda
157646 | Melhorias Financiamentos FCO | MOBILE/DUNAMIS/LOGTIME/FINANCEIRO | Aguard. Coord. Área de Negócios |  |  | 0:11
161768 | Tela/Relatório acompanhamento de NDF`s (Derivativos) | MOBILE/DUNAMIS/LOGTIME/FINANCEIRO | Aguard. Coord. Área de Negócios |  |  | 10:36
159645 | [GAP FV Cereais] - Acesso de Pessoas e Veículos (2ª onda) | - | Aguard. Coord. Área de Negócios |  |  | 14:18
159653 | [GAP FV Cereais] - Portal RFB (2ª onda) | MOBILE/DUNAMIS/LOGTIME/FINANCEIRO | Aguard. Coord. Área de Negócios |  |  | 33:34
160277 | [GAP FV Cereais] - CCT/Siscomex (2ª onda) | MOBILE/DUNAMIS/LOGTIME/FINANCEIRO | Aguard. Coord. Área de Negócios |  |  | 12:28
161013 | [GAP FV Cereais] - Transbordo (2ª onda) | MOBILE/DUNAMIS/LOGTIME/FINANCEIRO | Aguard. Coord. Área de Negócios |  |  | 9:35
161018 | [GAP FV Cereais] - Relatorios (2ª onda) | MOBILE/DUNAMIS/LOGTIME/FINANCEIRO | Aguard. Coord. Área de Negócios |  |  | 12:10
161026 | [GAP FV Cereais] - LPN Geral do Processo (2ª onda) | MOBILE/DUNAMIS/LOGTIME/FINANCEIRO | Aguard. Coord. Área de Negócios |  |  | 13:36
106:28
Problemas
161720 | Erro leitura arquivo de retorno RET044 (Sicredi) | FINANCEIRO E FOMENTO | Fechado |  |  | 7:49
164861 | Ajustes de local de entrega e local de retirada na impressão da NF através do GEX001 | ORIGINAÇÃO | Aguardando Atendimento/Informações |  |  | 23:01
166497 | Pauta fiscal ICMS - valor Outros incorreto | CONTÁBIL, FISCAL E DOCUMENTOS | Aguardando Geração de Pacote |  |  | 24:59
166258 | IRRF calculado indevidamente no lançamento da tela REC001 | CONTÁBIL, FISCAL E DOCUMENTOS | Fechado |  |  | 34:22
90:11
Total de horas da Fábrica | [5 empty] | 756:53
3.000 hrs (Projetos)
1.000 hrs de gaps (se necessário)
Ver sols com orçamento aprovado

## 1-JUMP - Pluma (hidden)
PROJETO: | JUMP - Pluma
GO-LIVE: | 2022-03-01
Nº Sol | Assunto | Squad | Status | Dt_entrega | Hs Estimadas | Hs Realizadas | % de Completude | Impedimentos
151468 | Solicitação Mestre de Projeto | Fomento
0:00
Problemas
0:00
Total de horas da Fábrica | [5 empty] | 0:00