## Cabeçalho
Status Report
| Dt. Inicio | 2022-03-30 | Dt. fim | 2022-04-20
Projeto
Projeto Fecoagro
Autor deste relatório
Fagner Fagundes Fontana
Data do relatório de status
2022-04-20
Destinatários do relatorio
| # | Nome
| 1 | Kelly Medeiros
| 2 | Renato Bueno
| 3 | Kleberson Buzinaro
4
5
6
7
8
9
10

## Status Report Período
Status Report do Projeto: Projeto Cooperalfa
Dados de performance do projeto
Fase atual do projeto | Levantamentos |  |  | Legenda Situação Projeto
Data prevista de go-live | 2022-07-01 |  |  | Dentro do esperado
Percentual de Atividades Concluídas | 25% |  |  | Atenção
Expectativa de completude periodo atual | 50% |  |  | Comprometido
Situação do Projeto | Atenção
Controle de horas do projeto no período (previsto x realizado)
Atividades | Horas
Horas previstas para planejamento/levantamento, gerenciamento do projeto, configuração, testes unitários, testes integrados e treinamentos (cfe proposta comercial) | 1275:00
Horas utilizadas do projeto de Implantação
Saldo de Horas de Implantação
Horas Destinadas para Desenvolvimentos/Integrações | 1200:00
Horas Utilizadas para Desenvolvimentos/Integrações
Saldo de Horas de Desenvolvimentos/Integrações
Horas Destinadas para Deslocamentos | 380:00
Horas Utilizadas em Deslocamentos
Saldo de Horas de Deslocamento
Este projeto tem os seguintes objetivos: - Realizar a implantação do Maxys ERP (Módulo Originação e Receituário Agronômico) realizando integrações com o ERP da Oracle, atuando de forma consultiva em processos do cliente e junto a consultoria de implantação do ERP.
Visão geral do projeto no período
O projeto de Implantação Maxys ERP para empresa Coagril demonstrou na fase inicial total aderência dos processos nativos do Módulo de Originação de Grãos do Sistema Maxys, atendendo toda expectativa dos gestores da cerealista. Para sua partida, foi realizada uma visita na unidade do cliente em Unaí-MG para conhecimento dos métodos de trabalho, usuários, apresentação do módulo e levantamento de possíveis GAPS. A partir disso, a Maxicon esteve desenhando os processos encontrados em fluxos para apresentação à consultoria de implantação do ERP Oracle na Coagril e assim, definir os próximos passos para desenvolvimento dos pontos de integração e testes do processo. Tarefas já realizadas: • Plano do projeto; • Termo de Abertura; • Reuniões iniciais de alinhamento; • Reuniões com a consultoria de implantação do ERP; • Desenho macro do projeto; • Criação de uma base de dados em ambiente Cloud Maxicon; • Visita para levantamentos; • Várias reuniões de validação com a consultoria de implantação do ERP Oracle dos pontos de integração; Tarefas a realizar: • Validação de todos os processos na base Maxys que servirão de base para a integração Oracle, bem como, treinamentos e testes integrados; • Inclusão do Fluxo de integração definido com a consultoria em documento LPN (Levantamento de Processos e Negócios) de todo o módulo de originação e desenvolvimento de Jsons, bem como, a aprovação da mesma pela Coagril e pela Consultoria; Obs.: Alguns pontos foram observados durante todo o período de projeto e considera-se importante pontuar, sendo: - Além da implantação, estão ocorrendo consultorias de processos; - Resistência da consultoria em validar pontos específicos (Clifor, Item, Receituário) preferem tratar o projeto como um todo; - Definição de processos (contratos a fixar) por parte do cliente; - Dificuldades e/ou resistência de usuários; - O projeto tem andado em curtos passos e para a Maxicon gera um ponto de atenção, pois, ainda é necessário desenvolver uma integração significativa conforme desenho já disponibilizado para a Coagril e os prazos tendem ao aumento; No que tange a COMUNICAÇÃO do PROJETO, seguem os responsavéis de cada setor na Maxicon, evitando assim burocratização, segue-os: PROJETO : Fagner Fagundes Fontana (Gestor de Projetos - Maxicon); Paulo Roberto Silva (Analista de Negócios - Líder do Projeto) Patrícia Lunkes (Product Owner) COMERCIAL: Kleberson Buzinaro (Gestor Comercial - Maxicon), Claudinei Moreira (Executivo Comercial) e Kathleen Vendrusculo(Analista Comercial); FINANCEIRO: Rosana Cristina Costa (Financeiro - Maxicon); Tendência: A tendência é que se iniciem as definições técnicas de integração com a Consultoria de implantação do Oracle, para então, iniciar o desenvolvimento da Maxicon e o planejamento de próxima fase.
Status das atividades
Atividades em andamento (neste periodo) |  |  | Atividades replanejadas (do anterior para este período)
Validações de processos |  |  | Validação de Jsons de Clifor, Item e Receituário
Reuniões com consultoria Oracle
Validação de processos na base Maxys
Configuração e Testes da Base do Dunamis (Balança e Gestão de Pátio)
Atividades atrasadas (neste período) |  |  | Atividades completadas (último período)
Início dos desenvolvimentos de Jsons e conceitos técnicos |  |  | Abertura do Projeto
Visita de levantamento ao cliente
Reuniões de status
Criação da base de dados Maxys
LPN Geral e definição do fluxo de integração
Criação da base de dados Dunamis
Marcos do Projeto
Marcos do projeto | Data planejada | Data a realizar/realizada
Iniciação | 2021-11-29 | 2021-12-03
Planejamento | 2021-11-29
Levantamentos | 2021-11-29
Configuração | 2021-01-03
Testes/Treinamentos/GO-LIVE | 2021-05-01
Go-Live | 2021-07-01
Acompanhamentos | 2021-07-01
Encerramento | 2021-08-10
Top 5 riscos
Top 5 riscos | Data da Identificação | Data prevista para solução | Impacto | Estratégia de mitigação do risco | Responsável
Falta de Infraestrutura (Internet ou energia elétrica) | 2021-11-29 | Sempre que necessário | Alto | Monitorar e informar os envolvidos/Providenciar geradores | Kelly Medeiros
Indisponibilidade de Pessoal | 2021-11-29 | Sempre que necessário | Alto | Planejar as agendas e monitorar a fim de garantir a participação de todos os envolvidos e elaborar um plano de conrtingência | Kelly Medeiros/Fagner Fontana
Falta de Comunicação | 2021-11-29 | Sempre que necessário | Alto | Monitorar as atividades e propor reuniões sempre que necessário | Kelly Medeiras/Fagner Fontana
Falha no Fluxo Operacional | 2021-11-29 | 2022-06-20 | Altissimo | Elaborar fluxo de trabalho com as equipes, principalmente aquelas que terão suas rotinas alteradas a fim de que não hajam surpresas no momento de "rodar" a operação em produção. | Kelly Medeiros/KPMG
Falta de Testes na Operação | 2021-11-29 | 2022-06-30 | Altissimo | Elaborar um plano de ação para que todos os usuários executem suas operações do dia a dia a fim de que não hajam dificuldades operacionais no decorrer do projeto evitando dessa forma, paradas na operação que podem acarretar em prejuízos ou atrasos | Kelly Medeiros/Fagner Fontana/KPMG
Top 5 pendências
Top 5 pendências do projeto | Data de identificação | Data Para resolução | Impacto | Estratégia parra resolução | Responsável
Definição de processos relacionados a contratos a fixar | 2021-12-03 | 2022-05-02 | Altissimo | Promover reuniões com os cooperados e a diretoria da Coagril a fim de aprovar o processo que poderá impactar em dispendios fiscais dos cooperados caso a venda não ocorra pela cooperativa e seja realizada uma devolução da compra a fixar | Kelly Medeiros
Reunião técnica com a consultoria para definição de integrações | 2022-04-19 | 2022-05-02 | Altissimo | Realizar a reunião e definir os pontos de integração sem comprometer o cronograma do projeto | Fagner Fontana/KPMG
Monitoramento dos riscos
Monitoramento dos riscos |  | Este período | Período Anterior
Numero total de riscos em aberto |  | 5 | 5
Novos riscos registrados |  | 0 | 0
Total de riscos resolvidos no período |  | 0 | 0
Monitoramento das pendências
Monitoramento das pendências |  | Este período | Periodo anterior
Numero total de pendências |  | 2 | 2
Novas pendencias registradas |  | 0 | 0
Total de pendências resolvidas |  | 0 | 0
Proximos passos do projeto
Atividade |  |  |  | Responsável
Reunião de alinhamento técnico KPMG |  |  |  | Fagner/KPMG
Desenvolvimento das integrações |  |  |  | Maxicon/KPMG
Validação de Processos na base configurada |  |  |  | Paulo Silva

## Acompanhamento Solics. Projeto
Resumo geral das solicitações do projeto
Total de solicitações abertas (acumulado) | 0
Total de solicitações abertas no período | 0
Total de solicitações canceladas no período | 0
Total de solicitações entregues no período | 0
Expectativa de entregas totais no periodo anterior | 0
Expectativa de entregas totais no periodo atual | 0
Controle de solicitações do projeto
ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL
Assunto da Solicitação | Nr.Solicitação | Status | Qt. Solics. | Qt. Horas | Atendimento
Implantação Projeto Transdesk - Configuração do Servidor e Criação do Ambiente MUC | 167771 | Aguard. Coord. Área de Negócios | 1 | 02:20:00 | Maxicon
Implantação Projeto Transdesk - Configuração NF-e (horas do Projetos) | 167773 | Aguardando Atendimento/Informações | 1 | 00:00:00 | Maxicon
Implantação Projeto Transdesk - Configuração Maxys XML Web | 167774 | Aguardando Atendimento/Informações | 1 | 00:00:00 | Maxicon
Implantação Projeto Transdesk - Instalação do DASHBOARDS | 167775 | Aguardando Atendimento/Informações | 1 | 00:00:00 | Maxicon
Implantação Projeto Transdesk - Levantamentos/Configuração | 167778 | Aguard. Coord. Área de Negócios | 1 | 911:45:00 | Maxicon
Implantação Projeto Transdesk - Implantação de Saldos | 167779 | Aguardando Atendimento/Informações | 1 | 00:00:00 | Maxicon
Implantação Projeto Transdesk - Auxilio a Equipe de Projetos | 167781 | Aguardando Atendimento/Informações | 1 | 15:51:00 | Maxicon
GAP Transdesk - Portal de Relacionamento | 171907 | Aguardando Especificação | 1 | 02:34:00 | Maxicon
Projeto Transdesk - Relacionamento com o Cliente | 174692 | Aguardando Especificação | 1 | 00:01:00 | Maxicon
GAP Transdesk - Conta Capital (Controle Analítico de cada Associado) | 174701 | Aguardando Especificação | 1 | 00:00:00 | Maxicon
TOTAL |  |  |  | 932:31:00
DESLOCAMENTOS -Possuem Tratamento Comercial Distinto
Assunto da Solicitação | Nr.Solicitação | Status | Qt. Solics. | Qt. Horas | Atendimento
TOTAL |  |  |  | 00:00:00
GAPS/MELHORIAS-Possuem Tratamento Comercial Distinto
Assunto da Solicitação | Nr.Solicitação | Status | Qt. Solics. | Qt. Horas | Atendimento
Implantação Projeto Transdesk - Configuração do Servidor e Criação do Ambiente MUC | 167771 | Aguard. Coord. Área de Negócios | 1 | 02:20:00 | Maxicon
Implantação Projeto Transdesk - Configuração NF-e (horas do Projetos) | 167773 | Aguardando Atendimento/Informações | 1 | 00:00:00 | Maxicon
Implantação Projeto Transdesk - Configuração Maxys XML Web | 167774 | Aguardando Atendimento/Informações | 1 | 00:00:00 | Maxicon
Implantação Projeto Transdesk - Instalação do DASHBOARDS | 167775 | Aguardando Atendimento/Informações | 1 | 00:00:00 | Maxicon
Implantação Projeto Transdesk - Levantamentos/Configuração | 167778 | Aguard. Coord. Área de Negócios | 1 | 911:45:00 | Maxicon
Implantação Projeto Transdesk - Implantação de Saldos | 167779 | Aguardando Atendimento/Informações | 1 | 00:00:00 | Maxicon
Implantação Projeto Transdesk - Auxilio a Equipe de Projetos | 167781 | Aguardando Atendimento/Informações | 1 | 15:51:00 | Maxicon
GAP Transdesk - Portal de Relacionamento | 171907 | Aguardando Especificação | 1 | 02:34:00 | Maxicon
Projeto Transdesk - Relacionamento com o Cliente | 174692 | Aguardando Especificação | 1 | 00:01:00 | Maxicon
GAP Transdesk - Conta Capital (Controle Analítico de cada Associado) | 174701 | Aguardando Especificação | 1 | 00:00:00 | Maxicon
TOTAL |  |  |  | 932:31:00
AJUSTES DE PROCESSOS - Não contam como Hora de Projeto
Assunto da Solicitação | Nr.Solicitação | Status | Qt. Solics. | Qt. Horas | Atendimento
SOLICITAÇÕES DE SUPORTE - Não contam como Hora de Projeto
Assunto da Solicitação | Nr.Solicitação | Status | Qt. Solics. | Qt. Horas | Atendimento
00:00:00

## Acompanhamento Financeiro
Resumo geral das solicitações do projeto
Assunto da Solicitação | Nr.Solicitação | Status | Qt. Solics. | Orçado | Realizado
Implantação Projeto Transdesk - Configuração do Servidor e Criação do Ambiente MUC | 167771 | Aguard. Coord. Área de Negócios | 1 | 02:20:00 | Maxicon
Implantação Projeto Transdesk - Configuração NF-e (horas do Projetos) | 167773 | Aguardando Atendimento/Informações | 1 | 00:00:00 | Maxicon
Implantação Projeto Transdesk - Configuração Maxys XML Web | 167774 | Aguardando Atendimento/Informações | 1 | 00:00:00 | Maxicon
Implantação Projeto Transdesk - Instalação do DASHBOARDS | 167775 | Aguardando Atendimento/Informações | 1 | 00:00:00 | Maxicon
Implantação Projeto Transdesk - Levantamentos/Configuração | 167778 | Aguard. Coord. Área de Negócios | 1 | 911:45:00 | Maxicon
Implantação Projeto Transdesk - Implantação de Saldos | 167779 | Aguardando Atendimento/Informações | 1 | 00:00:00 | Maxicon
Implantação Projeto Transdesk - Auxilio a Equipe de Projetos | 167781 | Aguardando Atendimento/Informações | 1 | 15:51:00 | Maxicon
GAP Transdesk - Portal de Relacionamento | 171907 | Aguardando Especificação | 1 | 02:34:00 | Maxicon
Projeto Transdesk - Relacionamento com o Cliente | 174692 | Aguardando Especificação | 1 | 00:01:00 | Maxicon
GAP Transdesk - Conta Capital (Controle Analítico de cada Associado) | 174701 | Aguardando Especificação | 1 | 00:00:00 | Maxicon
TOTAL |  |  |  | 932:31:00

## Tendência
Cronograma de Viagens
Analista | Semana | Horas em Projeto | Horas em Deslocamentos
TOTAL
GERAL
Cronograma Proximas Tarefas Projetos
Analista | Semana | Horas em Projeto | Horas em Deslocamentos
Paulo Roberto Silva | 20-03 até 20-04 | 40:00
Patrícia Lunkes | 20-03 até 20-04 | 10:00
TOTAL
Cronograma Proximas Tarefas Desenvolvimento
0:00
TOTAL
GERAL
Status Atual
Horas em Projeto
Horas em Deslocamento
TOTAL PROJETO
Horas em GAPS e Outros |  | 0:00
TOTAL GERAL
Status Previsto para 20-05
Horas em Projeto
Horas em Deslocamento
TOTAL PROJETO
Horas em GAPS e Outros |  | 0:00
TOTAL GERAL

## Legenda (hidden)
Impacto do Risco | Impacto do problema
Altissimo | Altissimo
Alto | Alto
Medio | Medio
Baixo | Baixo
Sem impacto | Sem impacto